## ППГД
УТВЕРЖДЕН
(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (руководителя исполнительно-распорядительного органа федеральной территории)
от _________________ N ________
ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия, необходимые для подключения или создания технической возможности подключения домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для подключения (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений), за исключением домовладения (домовладений), расположенного в границах территории садоводства, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для подключения | Общее количество домовладений, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[10 empty] | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-9 | тер. Кирпичного завода, д. 1 | тер. Кирпичного завода, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-9 | тер. Кирпичного завода, д. 1 | ул. Шишелово, д. 5 |  | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-9 | тер. Кирпичного завода, д. 1 | ул. Шишелово, д. 6 |  | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-9 | тер. Кирпичного завода, д. 1 | ул. Шишелово, д. 6а |  | 1 | сентябрь | 2023
2 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-6 | тер. Кирпичного завода, д. 4 | ул. Шишелово, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-6 | тер. Кирпичного завода, д. 4 | ул. Шишелово, д. 11 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-6 | тер. Кирпичного завода, д. 4 | ул. Шишелово, д. 15 |  | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-6 | тер. Кирпичного завода, д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2023
3 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000309 | ул. 50 лет Победы, д. 14 |  | 1 |  | август | 2022
4 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-20 | ул. Воинова, д. 42 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-20 | ул. Воинова, д. 42 |  |  |  | август | 2022
5 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-7 | ул. Воинова, д. 44 |  | 1 |  | август | 2022
6 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-17 | ул. Воинова, д. 59 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-17 | ул. Воинова, д. 59 |  |  |  | август | 2022
7 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-19 | ул. Воинова, д. 63 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-19 | ул. Воинова, д. 63 |  |  |  | август | 2022
8 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-12 | ул. Воинова, д. 81 |  | 1 |  | август | 2022
9 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-1 | ул. Воинова, д. 85 |  | 1 |  | август | 2022
10 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000443 | ул. Воинова, д. 91 |  | 1 |  | декабрь | 2022
11 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-14 | ул. Воинова, д. 117 |  | 1 |  | август | 2022
12 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000393 | ул. Володарского, д. 4 |  | 1 |  | октябрь | 2023
13 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-4 | ул. Горького, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
14 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000798 | ул. Горького, д. 15 |  | 1 |  | апрель | 2023
15 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000476 | ул. Горького, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2023
16 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-3 | ул. Даниловская, д. 32 |  | 1 |  | август | 2022
17 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000464 | ул. Даниловская, д. 36 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
18 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000131 | ул. Загородная, д. 1Б |  | 1 |  | август | 2023
19 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000863 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | июнь | 2023
20 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000072 | ул. Маяковского, д. 14 |  | 1 |  | июнь | 2022
21 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-16 | ул. Маяковского, д. 21 |  | 1 |  | август | 2022
22 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000278 | ул. Набережная реки Пертомки, д. 44 |  | 1 |  | август | 2023
23 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000678 | ул. Полевая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
24 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000676 | ул. Первомайская, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2022
25 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-8 | ул. Преображенского, д. 48 |  | 1 |  | август | 2022
26 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000561 | ул. Преображенского, д. 60 |  | 1 |  | январь | 2023
27 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-13 | ул. Преображенского, д. 66 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-13 | ул. Преображенского, д. 66 |  |  |  | август | 2022
28 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000188 | ул. Пролетарская, д. 4 |  | 1 |  | июль | 2022
29 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-15 | ул. Пролетарская, д. 26 |  | 1 |  | август | 2022
30 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000130 | ул. Рыбинская, д. 12 |  | 1 |  | март | 2023
31 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-21 | ул. Садовая, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
32 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-18 | ул. Свободы, д. 13 |  | 1 |  | август | 2022
33 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-6 | ул. Терешковой, д. 12 |  | 1 |  | август | 2022
34 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000559 | ул. Терешковой, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
35 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-10 | ул. Троицкий ручей, д. 9 |  | 1 |  | август | 2022
36 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000106 | ул. Чапаева, д. 11 |  | 1 |  | июль | 2024
37 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-11 | ул. Чкалова, д. 2 |  | 1 |  | август | 2022
38 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-2 | ул. Чкалова, д. 42 |  | 1 |  | август | 2022
39 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-5 | ул. Чкалова, д. 50 |  | 1 |  | август | 2022
40 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000525 | ул. Чкалова, д. 61 |  | 1 |  | декабрь | 2023
41 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000130-9 | ул. Шевченко, д. 23 |  | 1 |  | август | 2022
42 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000108 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 4 |  | 1 |  | июль | 2023
43 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-1 | ул. Шишелово, д. 1 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-1 | ул. Шишелово, д. 1 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-1 | ул. Шишелово, д. 1 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-1 | ул. Шишелово, д. 1 |  |  |  | август | 2023
44 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-12 | ул. Шишелово, д. 4 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-12 | ул. Шишелово, д. 4 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-12 | ул. Шишелово, д. 4 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-12 | ул. Шишелово, д. 4 |  |  |  | август | 2023
45 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-7 | ул. Шишелово, д. 4а |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-7 | ул. Шишелово, д. 4а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-7 | ул. Шишелово, д. 4а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-7 | ул. Шишелово, д. 4а |  |  |  | август | 2023
46 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-5 | ул. Шишелово, д. 8 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-5 | ул. Шишелово, д. 8 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-5 | ул. Шишелово, д. 8 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-5 | ул. Шишелово, д. 8 |  |  |  | август | 2023
47 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-3 | ул. Шишелово, д. 9 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-3 | ул. Шишелово, д. 9 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-3 | ул. Шишелово, д. 9 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-3 | ул. Шишелово, д. 9 |  |  |  | август | 2023
48 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-2 | ул. Шишелово, д. 9а |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-2 | ул. Шишелово, д. 9а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-2 | ул. Шишелово, д. 9а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-2 | ул. Шишелово, д. 9а |  |  |  | август | 2023
49 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-13 | ул. Шишелово, д. 10 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-13 | ул. Шишелово, д. 10 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-13 | ул. Шишелово, д. 10 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-13 | ул. Шишелово, д. 10 |  |  |  | август | 2023
50 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-11 | ул. Шишелово, д. 11а |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-11 | ул. Шишелово, д. 11а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-11 | ул. Шишелово, д. 11а |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-11 | ул. Шишелово, д. 11а |  |  |  | август | 2023
51 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-10 | ул. Шишелово, д. 12 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-10 | ул. Шишелово, д. 12 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-10 | ул. Шишелово, д. 12 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-10 | ул. Шишелово, д. 12 |  |  |  | август | 2023
52 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-8 | ул. Шишелово, д. 13 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-8 | ул. Шишелово, д. 13 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-8 | ул. Шишелово, д. 13 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-8 | ул. Шишелово, д. 13 |  |  |  | август | 2023
53 | Пошехонский МР | г. Пошехонье | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-4 | ул. Шишелово, д. 14 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-4 | ул. Шишелово, д. 14 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-4 | ул. Шишелово, д. 14 |  |  |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000135-4 | ул. Шишелово, д. 14 |  |  |  | август | 2023
54 | Пошехонский МР | дер. Аганино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-320000 | д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-320000 | д. 29 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-320000 | д. 29 |  |  |  | декабрь | 2031
55 | Пошехонский МР | дер. Данилково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000144 | д. 14а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
56 | Пошехонский МР | дер. Корино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-330000 | д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-330000 | д. 31 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-330000 | д. 31 |  |  |  | декабрь | 2031
57 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000077 | пер. Каменный, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2024
58 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000150-1 | пер. Новый, д. 28 |  | 1 |  | октябрь | 2022
59 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000609 | пер. Новый, д. 28б |  | 1 |  | декабрь | 2022
60 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000150-4 | пер. Новый, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
61 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000150 | ул. Заречная, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2022
62 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000150-3 | ул. Магистральная, д. 31 |  | 1 |  | октябрь | 2022
63 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000011 | ул. Магистральная, д. 37а |  | 1 |  | июнь | 2023
64 | Пошехонский МР | дер. Малафеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000150-2 | ул. Магистральная, д. 59 |  | 1 |  | октябрь | 2022
65 | Пошехонский МР | дер. Мужиково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-310000 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-310000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-310000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2031
66 | Пошехонский МР | дер. Петрино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000136 | д. 19 |  | 1 |  | март | 2022
67 | Пошехонский МР | дер. Рогалево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000139 | ул. Лесная, д. 25 |  | 1 |  | июль | 2022
68 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137 | д. 11 | д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137 | д. 11 | д. 17 |  | 1 | ноябрь | 2022
69 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-3 | д. 13 | д. 19 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-3 | д. 13 | д. 23 |  | 1 | ноябрь | 2022
70 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-9 | д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
71 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-8 | д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-8 | д. 18 |  |  |  | ноябрь | 2022
72 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-4 | д. 21 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-4 | д. 21 |  |  |  | ноябрь | 2022
73 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-5 | д. 25 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-5 | д. 25 |  |  |  | ноябрь | 2022
74 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-2 | д. 27 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-2 | д. 27 |  |  |  | ноябрь | 2022
75 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-6 | д. 29 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-6 | д. 29 |  |  |  | ноябрь | 2022
76 | Пошехонский МР | дер. Шульгино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-7 | д. 31 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000137-7 | д. 31 |  |  |  | ноябрь | 2022
77 | Пошехонский МР | дер. Яковлевское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000138 | ул. Любимская, д. 25 | ул. Любимская, д. 23 | 1 | 1 | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000138 | ул. Любимская, д. 25 |  |  |  | май | 2022
78 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000368 | ул. Ветеранов, д. 4 |  | 1 |  | август | 2022
79 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000181 | ул. Ветеранов, д. 11 |  | 1 |  | июль | 2022
80 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000148-3 | ул. Ветеранов, д. 22 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
81 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000015 | ул. Молодежная, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2022
82 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000148-1 | ул. Цветочная, д. 7а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
83 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000259 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | октябрь | 2023
84 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000724 | ул. Центральная, д. 12 |  | 1 |  | апрель | 2023
85 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000569 | ул. Центральная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
86 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000005 | ул. Центральная, д. 24 |  | 1 |  | июль | 2024
87 | Пошехонский МР | с. Гаютино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000148-2 | ул. Центральная, д. 36 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
88 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-1 | ул. Гляденовская, д. 4 | ул. Гляденовская, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-1 | ул. Гляденовская, д. 4 | ул. Гляденовская, д. 2 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-1 | ул. Гляденовская, д. 4 | ул. Гляденовская, д. 3 |  | 1 | декабрь | 2022
89 | Пошехонский МР | с. Кременево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000782 | ул. Гляденовская, д. 6 | ул. Гляденовская, д. 4а | 1 | 1 | декабрь | 2023
90 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-6 | ул. Гляденовская, д. 7 | ул. Гляденовская, д. 5 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-6 | ул. Гляденовская, д. 7 | ул. Гляденовская, д. 8 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-6 | ул. Гляденовская, д. 7 | ул. Гляденовская, д. 9 |  | 1 | декабрь | 2022
91 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-5 | ул. Гляденовская, д. 10 | ул. Гляденовская, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-5 | ул. Гляденовская, д. 10 | ул. Гляденовская, д. 13 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-5 | ул. Гляденовская, д. 10 | ул. Гляденовская, д. 16 |  | 1 | декабрь | 2022
92 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-7 | ул. Гляденовская, д. 11 | ул. Гляденовская, д. 20 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-7 | ул. Гляденовская, д. 11 | ул. Гляденовская, д. 22 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-7 | ул. Гляденовская, д. 11 | ул. Гляденовская, д. 26 |  | 1 | декабрь | 2022
93 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-8 | ул. Гляденовская, д. 14 | ул. Гляденовская, д. 28 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-8 | ул. Гляденовская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-8 | ул. Гляденовская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
94 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-2 | ул. Гляденовская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-2 | ул. Гляденовская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-2 | ул. Гляденовская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
95 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-9 | ул. Гляденовская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-9 | ул. Гляденовская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-9 | ул. Гляденовская, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2022
96 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-10 | ул. Гляденовская, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-10 | ул. Гляденовская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-10 | ул. Гляденовская, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
97 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-3 | ул. Гляденовская, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-3 | ул. Гляденовская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-3 | ул. Гляденовская, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2022
98 | Пошехонский МР | с. Кременево | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-4 | ул. Гляденовская, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-4 | ул. Гляденовская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000143-4 | ул. Гляденовская, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
99 | Пошехонский МР | с. Кременево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000405 | ул. Лешкинская, д. 32 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
100 | Пошехонский МР | с. Кременево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000142 | ул. Школьная, д. 26 |  | 1 |  | август | 2022
101 | Пошехонский МР | с. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000140-1 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | июль | 2022
102 | Пошехонский МР | с. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000565 | ул. Покровская, д. 27 |  | 1 |  | март | 2024
103 | Пошехонский МР | с. Ясная Поляна | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000140-2 | ул. Солнечная, д. 31 |  | 1 |  | июль | 2022
104 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000166 | ДНТ "Васильки", д. 54 | ул. 1-я Мягкая, д. 12 | 1 | 1 | август | 2022 | Территория ДНТ принадлежит ГО г.Рыбинск, реализуется как объект населенного пункта
105 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000380 | ДНТ "Васильки", д. 84 | ул. 1-я Мягкая, д. 14 | 1 | 1 | октябрь | 2023 | Территория ДНТ принадлежит ГО г.Рыбинск, реализуется как объект населенного пункта
106 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-10 | пер. Безымянный, д. 1 | ул. 1-я Мягкая, д. 15 | 1 | 1 | июнь | 2022
107 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000245 | пер. Безымянный, д. 10 | ул. 1-я Мягкая, д. 18 | 1 | 1 | июль | 2022
108 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000735 | пер. Березовый, д. 13а | ул. 1-я Мягкая, д. 18а | 1 | 1 | декабрь | 2022
109 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000649 | пер. Родниковый, д. 5 | ул. 1-я Мягкая, д. 20 | 1 | 1 | март | 2024
110 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000476 | пер. Северный, д. 24 | ул. 1-я Мягкая, д. 23 | 1 | 1 | июль | 2022
111 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000836 | пер. Северный, д. 36 | ул. 1-я Мягкая, д. 23а | 1 | 1 | июнь | 2023
112 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000837 | пер. Северный, д. 43 | ул. 1-я Мягкая, д. 24 | 1 | 1 | июнь | 2023
113 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000738 | пер. Северный, д. 62 | ул. 1-я Мягкая, д. 29 | 1 | 1 | апрель | 2022
114 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000198 | пер. Северный, д. 103 | ул. 1-я Мягкая, д. 31 | 1 | 1 | июль | 2023
115 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000562 | пер. Сосновый, д. 5а | ул. 1-я Мягкая, д. 5 | 1 | 1 | январь | 2024
116 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000019 | пер. Сосновый, д. 11а | ул. 1-я Мягкая, д. 6 | 1 | 1 | май | 2022
117 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000598 | пр. Генерала Батова, д. 7а | ул. 1-я Мягкая, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
118 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000794 | пр. Генерала Батова, д. 15 | ул. 1-я Мягкая, д. 8 | 1 | 1 | май | 2023
119 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000289 | пр. Генерала Батова, д. 17 | ул. 1-я Мягкая, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000289 | пр. Генерала Батова, д. 17 | ул. 2-я Мягкая, д. 1 |  | 1 | октябрь | 2022
120 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000353 | пр. Серова, д. 35 | ул. 2-я Мягкая, д. 5а | 1 | 1 | октябрь | 2022
121 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000022 | СНТ "Водник" | ул. 3-я Мягкая, д. 14 | 1 | 1 | июль | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000022 | СНТ "Водник" | ул. 3-я Мягкая, д. 16 |  | 1 | июль | 2025
122 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000018-1 | СНТ "Волга-2" | ул. 3-я Мягкая, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
123 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000770 | ул. 1-я Выборгская, д. 3 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 25 | 1 | 1 | март | 2024
124 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012-1 | ул. 1-я Выборгская, д. 33 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 27 | 1 | 1 | август | 2022
125 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-1 | ул. Катерская, д. 2а/ 1-я Малая Тоговщинская ул., д. 1 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 39 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-1 | ул. Катерская, д. 2а/ 1-я Малая Тоговщинская ул., д. 1 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 47 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-1 | ул. Катерская, д. 2а/ 1-я Малая Тоговщинская ул., д. 1 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 8а |  | 1 | ноябрь | 2022
126 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-6 | ул. 1-я Катерская, д. 6 | ул. Авдеева, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-6 | ул. 1-я Катерская, д. 6 | ул. Авдеева, д. 11 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-6 | ул. 1-я Катерская, д. 6 | ул. Авдеева, д. 13 |  | 1 | ноябрь | 2022
127 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-25 | ул. 1-я Катерская, д. 14 | ул. Авдеева, д. 14 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-25 | ул. 1-я Катерская, д. 14 | ул. Авдеева, д. 15 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-25 | ул. 1-я Катерская, д. 14 | ул. Авдеева, д. 16 |  | 1 | ноябрь | 2022
128 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000006 | ул. 1-я Катерская, д. 15 | ул. Авдеева, д. 17 | 1 | 1 | март | 2022
129 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-7 | ул. 1-я Катерская, д. 20 | ул. Авдеева, д. 2 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-7 | ул. 1-я Катерская, д. 20 | ул. Авдеева, д. 20 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-7 | ул. 1-я Катерская, д. 20 | ул. Авдеева, д. 21 |  | 1 | ноябрь | 2022
130 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-15 | ул. 1-я Катерская, д. 25 | ул. Авдеева, д. 5 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-15 | ул. 1-я Катерская, д. 25 | ул. Авдеева, д. 7 |  | 1 | ноябрь | 2022
131 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-9 | ул. 1-я Катерская, д. 26 | ул. Авдеева, д. 9 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-9 | ул. 1-я Катерская, д. 26 | ул. Береговая, д. 10 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-9 | ул. 1-я Катерская, д. 26 | ул. Береговая, д. 11 |  | 1 | ноябрь | 2022
132 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000068 | ул. 1-я Короткая, д. 6 | ул. Береговая, д. 15 | 1 | 1 | июнь | 2024
133 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-4 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 6 | ул. Береговая, д. 16 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-4 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 6 | ул. Береговая, д. 18 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-4 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 6 | ул. Береговая, д. 22 |  | 1 | ноябрь | 2022
134 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-26 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 14 | ул. Береговая, д. 23 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-26 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 14 | ул. Береговая, д. 24 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-26 | ул. 1-я Малая Тоговщинская, д. 14 | ул. Береговая, д. 26 |  | 1 | ноябрь | 2022
135 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-27 | ул. 1-я Мягкая, д. 2а | ул. Береговая, д. 28 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-27 | ул. 1-я Мягкая, д. 2а | ул. Береговая, д. 29 |  | 1 | ноябрь | 2022
136 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000710 | ул. 1-я Мягкая, д. 2а (2) | ул. Береговая, д. 30 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000710 | ул. 1-я Мягкая, д. 2а (2) | ул. Береговая, д. 34 |  | 1 | декабрь | 2022
137 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000043 | ул. 1-я Мягкая, д. 2а (3) | ул. Береговая, д. 38 | 1 | 1 | май | 2023
138 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000565 | ул. 1-я Мягкая, д. 3 | ул. Береговая, д. 39 | 1 | 1 | январь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000565 | ул. 1-я Мягкая, д. 3 | ул. Береговая, д. 41 |  | 1 | январь | 2023
139 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-18 | ул. 1-я Мягкая, д. 10 | ул. Береговая, д. 43 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-18 | ул. 1-я Мягкая, д. 10 | ул. Береговая, д. 45 |  | 1 | ноябрь | 2022
140 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-13 | ул. 1-я Мягкая, д. 13-1 | ул. Береговая, д. 46 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-13 | ул. 1-я Мягкая, д. 13-1 | ул. Береговая, д. 50 |  | 1 | ноябрь | 2022
141 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-12 | ул. 1-я Мягкая, д. 13-2 | ул. Береговая, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-12 | ул. 1-я Мягкая, д. 13-2 | ул. Береговая, д. 7 |  | 1 | ноябрь | 2022
142 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-28 | ул. 1-я Мягкая, д. 16 | ул. Васильевская, д. 16 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-28 | ул. 1-я Мягкая, д. 16 | ул. Васильевская, д. 17 |  | 1 | ноябрь | 2022
143 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-8 | ул. 1-я Мягкая, д. 17 | ул. Васильевская, д. 21 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-8 | ул. 1-я Мягкая, д. 17 | ул. Васильевская, д. 29 |  | 1 | ноябрь | 2022
144 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-21 | ул. 1-я Мягкая, д. 19 | ул. Васильевская, д. 31 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-21 | ул. 1-я Мягкая, д. 19 | ул. Васильевская, д. 33 |  | 1 | ноябрь | 2022
145 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-24 | ул. 1-я Мягкая, д. 21 | ул. Васильевская, д. 39 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-24 | ул. 1-я Мягкая, д. 21 | ул. Васильевская, д. 4 |  | 1 | ноябрь | 2022
146 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-11 | ул. 1-я Мягкая, д. 22 | ул. Васильевская, д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-11 | ул. 1-я Мягкая, д. 22 | ул. Волгостроевская, д. 10 |  | 1 | ноябрь | 2022
147 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-14 | ул. 1-я Мягкая, д. 25 | ул. Волгостроевская, д. 12 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-14 | ул. 1-я Мягкая, д. 25 | ул. Волгостроевская, д. 16 |  | 1 | ноябрь | 2022
148 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-30 | ул. 1-я Мягкая, д. 25-2 | ул. Волгостроевская, д. 20 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-30 | ул. 1-я Мягкая, д. 25-2 | ул. Волгостроевская, д. 22 |  | 1 | ноябрь | 2022
149 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-16 | ул. 1-я Мягкая, д. 27 | ул. Волгостроевская, д. 24 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-16 | ул. 1-я Мягкая, д. 27 | ул. Волгостроевская, д. 28 |  | 1 | ноябрь | 2022
150 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-31 | ул. 1-я Мягкая, д. 33 | ул. Волгостроевская, д. 32 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-31 | ул. 1-я Мягкая, д. 33 | ул. Волгостроевская, д. 34 |  | 1 | ноябрь | 2022
151 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-5 | ул. 1-я Тарнопольская, д. 19а | ул. Волгостроевская, д. 5 | 1 | 1 | май | 2022
152 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000011 | ул. 1-я Тарнопольская, д. 44 | ул. Волгостроевская, д. 50 | 1 | 1 | май | 2022
153 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000263 | ул. 1-я Тарнопольская, д. 50 | ул. Волгостроевская, д. 52 | 1 | 1 | июль | 2023
154 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-21 | ул. 1-я Тарнопольская, д. 53 | ул. Волгостроевская, д. 6 | 1 | 1 | май | 2022
155 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-1 | ул. 1-я Товарищеская, д. 12/ул. Партизанская, д. 14 | ул. Волгостроевская, д. 66 | 1 | 1 | июль | 2022
156 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-6 | ул. 1-я Товарищеская, д. 51 | ул. Волгостроевская, д. 70 | 1 | 1 | июль | 2022
157 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-20 | ул. 2-я Малая Тоговщинская, д. 1а | ул. Волгостроевская, д. 76 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-20 | ул. 2-я Малая Тоговщинская, д. 1а | ул. Вяземского, д. 9а |  | 1 | ноябрь | 2022
158 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-5 | ул. 2-я Малая Тоговщинская, д. 1б | ул. Галичская, д. 15 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-5 | ул. 2-я Малая Тоговщинская, д. 1б | ул. Галичская, д. 18 |  | 1 | ноябрь | 2022
159 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-10 | ул. 2-я Мягкая, д. 3 | ул. Галичская, д. 21 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-10 | ул. 2-я Мягкая, д. 3 | ул. Галичская, д. 27 |  | 1 | ноябрь | 2022
160 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000212 | ул. 2-я Осиповская, д. 8 | ул. Галичская, д. 28 | 1 | 1 | август | 2023
161 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000048 | ул. 2-я Осиповская, д. 12 | ул. Галичская, д. 32 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000048 | ул. 2-я Осиповская, д. 12 | ул. Галичская, д. 34 |  | 1 | июнь | 2022
162 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000316 | ул. 2-я Тарнопольская, д. 42 | ул. Галичская, д. 43 | 1 | 1 | август | 2023
163 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-4 | ул. 2-я Тарнопольская, д. 71 | ул. Галичская, д. 46 | 1 | 1 | май | 2022
164 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000733 | ул. 2-я Товарищеская, д. 1д | ул. Гончарова, д. 3а | 1 | 1 | май | 2022
165 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000763 | ул. 2-я Товарищеская, д. 9/22 | ул. Доронина, д. 14 | 1 | 1 | апрель | 2024
166 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000779 | ул. 2-я Товарищеская, д. 16 | ул. Доронина, д. 15 | 1 | 1 | май | 2022
167 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000201 | ул. 2-я Товарищеская, д. 36/Партизанская ул., д. 16а | ул. Доронина, д. 1а | 1 | 1 | сентябрь | 2022
168 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000315 | ул. 2-я Товарищеская, д. 40/ул. Победы, д. 15а | ул. Доронина, д. 5 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
169 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000824 | ул. 2-я Товарищеская, д. 49 | ул. Доронина, д. 9 | 1 | 1 | май | 2023
170 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000509 | ул. 3-я Большая Тоговщинская, д. 1 | ул. Жуковская, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2022
171 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-22 | ул. 3-я Мягкая, д. 8 | ул. Жуковская, д. 15 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-22 | ул. 3-я Мягкая, д. 8 | ул. Жуковская, д. 15а |  | 1 | ноябрь | 2022
172 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000257 | ул. 3-я Мягкая, д. 12 | ул. Жуковская, д. 16а | 1 | 1 | сентябрь | 2023
173 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000747 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 5 | ул. Жуковская, д. 16б | 1 | 1 | июль | 2023
174 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000100 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 7 | ул. Жуковская, д. 17 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
175 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000696 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 31 | ул. Жуковская, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
176 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000286 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 35 | ул. Жуковская, д. 20 | 1 | 1 | июль | 2023
177 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000431 | ул. 3-я Тарнопольская, д. 37 | ул. Жуковская, д. 26 | 1 | 1 | октябрь | 2023
178 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000409 | ул. 4-я Тарнопольская, д. 30 | ул. Жуковская, д. 2а | 1 | 1 | сентябрь | 2022
179 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000014 | ул. 8 Марта, д. 4 | ул. Жуковская, д. 5 | 1 | 1 | июнь | 2023
180 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000040 | ул. 9 Января, д. 15 | ул. Жуковская, д. 5а | 1 | 1 | июнь | 2022
181 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000669 | ул. Аббакумовская, д. 8 | ул. Журнальная, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
182 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000799 | ул. Аббакумовская, д. 9 | ул. Журнальная, д. 13 | 1 | 1 | май | 2024
183 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000262 | ул. Аббакумовская, д. 20 | ул. Журнальная, д. 14 | 1 | 1 | июль | 2023
184 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000037 | ул. Аббакумовская, д. 63 | ул. Журнальная, д. 18 | 1 | 1 | июль | 2022
185 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000432 | ул. Авдеева, д. 19 | ул. Журнальная, д. 22 | 1 | 1 | август | 2024
186 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000156 | ул. Академика Павлова, д. 22 | ул. Журнальная, д. 23 | 1 | 1 | август | 2023
187 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-13 | ул. Академика Павлова, д. 43 | ул. Журнальная, д. 24 | 1 | 1 | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-13 | ул. Академика Павлова, д. 43 | ул. Журнальная, д. 5 |  | 1 | май | 2022
188 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000762 | ул. Академика Павлова, д. 55 | ул. Заречная, д. 52а | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000762 | ул. Академика Павлова, д. 55 | ул. Заречная, д. 54б |  | 1 | июнь | 2022
189 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000614 | ул. Академика Павлова, д. 56 | ул. Заречная, д. 6 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000614 | ул. Академика Павлова, д. 56 | ул. Заречная, д. 8 |  | 1 | март | 2024
190 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000519 | ул. Александровская, д. 17 | ул. Каскадная, д. 12 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
191 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-14 | ул. Александровская, д. 33 | ул. Каскадная, д. 13 | 1 | 1 | июнь | 2022
192 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000564 | ул. Александровская, д. 35 | ул. Каскадная, д. 14 | 1 | 1 | январь | 2024
193 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000462 | ул. Александровская, д. 42 | ул. Каскадная, д. 15 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
194 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000795 | ул. Александровская, д. 53 | ул. Каскадная, д. 16 | 1 | 1 | май | 2024
195 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000448 | ул. Александровская, д. 53а | ул. Каскадная, д. 17 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
196 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000033 | ул. Алмазная, д. 17а | ул. Каскадная, д. 18 | 1 | 1 | август | 2022
197 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000018 | ул. Арефинский тракт, д. 9 | ул. Каскадная, д. 20 | 1 | 1 | июнь | 2023
198 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-3 | ул. Арефинский тракт, д. 11 | ул. Каскадная, д. 22 | 1 | 1 | июнь | 2022
199 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000418 | ул. Арефинский тракт, д. 13а | ул. Каскадная, д. 23 | 1 | 1 | октябрь | 2023
200 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000279 | ул. Арефинский тракт, д. 35 | ул. Каскадная, д. 24 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
201 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000299 | ул. Арефинский тракт, д. 40а | ул. Каскадная, д. 25 | 1 | 1 | июль | 2022
202 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000383 | ул. Арефинский тракт, д. 55 | ул. Каскадная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2022
203 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-2 | ул. Бабушкина, д.39/ул. Бригадная, д. 5 | ул. Козловская, д. 1 | 1 | 1 | июль | 2022
204 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000610 | ул. Бадаева, д. 29 | ул. Козловская, д. 10 | 1 | 1 | январь | 2024
205 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000386 | ул. Бадаева, д. 40 | ул. Козловская, д. 11 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
206 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000680 | ул. Бадаева, д. 67 | ул. Козловская, д. 18 | 1 | 1 | декабрь | 2022
207 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-16 | ул. Бадаева, д. 79 | ул. Козловская, д. 2 | 1 | 1 | июнь | 2022
208 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000651 | ул. Бадаева, д. 85 | ул. Козловская, д. 3а | 1 | 1 | декабрь | 2022
209 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000572 | ул. Бадаева, д. 93 | ул. Козловская, д. 5 | 1 | 1 | июнь | 2023
210 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000571 | ул. Бадаева, д. 126 | ул. Козловская, д. 6 | 1 | 1 | декабрь | 2022
211 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000619 | ул. Бадаева, д. 128 | ул. Козловская, д. 8 | 1 | 1 | январь | 2024
212 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000142 | ул. Бадаева, д. 132 | ул. Крылова, д. 7 | 1 | 1 | июнь | 2022
213 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000840 | ул. Балобановская, д. 1 | ул. Крылова, д. 9 | 1 | 1 | апрель | 2023
214 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000816 | ул. Балобановская, д. 1а | ул. Кутузова, д. 11 | 1 | 1 | июль | 2023
215 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000648 | ул. Баррикадная, д. 25 | ул. Кутузова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
216 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000564 | ул. Баррикадная, д. 29б | ул. Кутузова, д. 3 | 1 | 1 | декабрь | 2022
217 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000763 | ул. Баумана, д. 53 | ул. Кутузова, д. 4 | 1 | 1 | февраль | 2023
218 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000421 | ул. Баумана, д. 59 | ул. Кутузова, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2023
219 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000014 | ул. Башаровская, д. 8 | ул. Кутузова, д. 6 | 1 | 1 | май | 2022
220 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-8 | ул. Башаровская, д. 19 | ул. Кутузова, д. 8 | 1 | 1 | июнь | 2022
221 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000722 | ул. Башаровская, д. 22 | ул. Кутузова, д. 9 | 1 | 1 | март | 2024
222 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000521 | ул. Белинского, д. 2 | ул. Леваневского, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2022
223 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000504 | ул. Белинского, д. 22 | ул. Леваневского, д. 19 | 1 | 1 | декабрь | 2023
224 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-1 | ул. Береговая, д. 1 | ул. Леваневского, д. 23 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-1 | ул. Береговая, д. 1 | ул. Леваневского, д. 33 |  | 1 | ноябрь | 2023
225 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-2 | ул. Береговая, д. 2 | ул. Леваневского, д. 39 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-2 | ул. Береговая, д. 2 | ул. Леваневского, д. 41 |  | 1 | ноябрь | 2023
226 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-3 | ул. Береговая, д. 3 | ул. Леваневского, д. 43 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-3 | ул. Береговая, д. 3 | ул. Леваневского, д. 45 |  | 1 | ноябрь | 2023
227 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-4 | ул. Береговая, д. 4 | ул. Леваневского, д. 59 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-4 | ул. Береговая, д. 4 | ул. Леваневского, д. 77 |  | 1 | ноябрь | 2023
228 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-5 | ул. Береговая, д. 5 | ул. Леваневского, д. 81 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-5 | ул. Береговая, д. 5 | ул. Леваневского, д. 89 |  | 1 | ноябрь | 2023
229 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-6 | ул. Береговая, д. 5а | ул. Малаховская, д. 20 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-6 | ул. Береговая, д. 5а | ул. Малаховская, д. 55 |  | 1 | ноябрь | 2023
230 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-7 | ул. Береговая, д. 13 | ул. Малаховская, д. 55а | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-7 | ул. Береговая, д. 13 | ул. Малаховская, д. 55б |  | 1 | ноябрь | 2023
231 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-8 | ул. Береговая, д. 14 | ул. Малаховская, д. 58 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-8 | ул. Береговая, д. 14 | ул. Малаховская, д. 60 |  | 1 | ноябрь | 2023
232 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-9 | ул. Береговая, д. 17 | ул. Малаховская, д. 65 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-9 | ул. Береговая, д. 17 | ул. Малаховская, д. 87 |  | 1 | ноябрь | 2023
233 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-10 | ул. Береговая, д. 19 | ул. Малаховская, д. 89 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-10 | ул. Береговая, д. 19 | ул. Малаховская, д. 91 |  | 1 | ноябрь | 2023
234 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-11 | ул. Береговая, д. 20 | ул. Мелкая, д. 11 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-11 | ул. Береговая, д. 20 | ул. Мелкая, д. 13 |  | 1 | ноябрь | 2023
235 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000484 | ул. Береговая, д. 27 | ул. Мелкая, д. 17 | 1 | 1 | июль | 2024
236 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-12 | ул. Береговая, д. 31 | ул. Мелкая, д. 1а | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-12 | ул. Береговая, д. 31 | ул. Мелкая, д. 1б |  | 1 | ноябрь | 2023
237 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-13 | ул. Береговая, д. 32 | ул. Мелкая, д. 2 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-13 | ул. Береговая, д. 32 | ул. Мелкая, д. 21а |  | 1 | ноябрь | 2023
238 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-14 | ул. Береговая, д. 33 | ул. Мелкая, д. 23 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-14 | ул. Береговая, д. 33 | ул. Мелкая, д. 26 |  | 1 | апрель | 2024
239 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-15 | ул. Береговая, д. 35 | ул. Мелкая, д. 29 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-15 | ул. Береговая, д. 35 | ул. Мелкая, д. 3 |  | 1 | март | 2024
240 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-16 | ул. Береговая, д. 36 | ул. Мелкая, д. 33 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-16 | ул. Береговая, д. 36 | ул. Мелкая, д. 8 |  | 1 | ноябрь | 2023
241 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-17 | ул. Береговая, д. 40 | ул. Наволоки, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000661-17 | ул. Береговая, д. 40 | ул. Наволоки, д. 11а |  | 1 | март | 2024
242 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000508 | ул. Большая Вольская, д. 4 | ул. Наволоки, д. 12 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
243 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000444 | ул. Большая Вольская, д. 50 | ул. Наволоки, д. 13 | 1 | 1 | июль | 2023
244 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-27 | ул. Большая Вольская, д. 71 | ул. Наволоки, д. 14 | 1 | 1 | май | 2022
245 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000493 | ул. Большая Вольская, д. 94 | ул. Наволоки, д. 15 | 1 | 1 | октябрь | 2022
246 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-25 | ул. Большая Вольская, д. 102 | ул. Наволоки, д. 19 | 1 | 1 | июнь | 2022
247 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000262 | ул. Большая Вольская, д. 126а | ул. Наволоки, д. 2 | 1 | 1 | июль | 2022
248 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000008 | ул. Большая Вонговская, д. 68/ Костовецкая ул., д. 2 | ул. Наволоки, д. 21 | 1 | 1 | июнь | 2023
249 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000649 | ул. Большая Вонговская, д. 68/ Костовецкая ул., д. 2, кв. 2 | ул. Наволоки, д. 22 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
250 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000337 | ул. Большая Вонговская, д. 62 | ул. Наволоки, д. 26 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
251 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-8 | ул. Большая Октябрьская, д. 4 | ул. Наволоки, д. 30 | 1 | 1 | апрель | 2022
252 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000665 | ул. Большая Октябрьская, д. 7 | ул. Наволоки, д. 34 | 1 | 1 | декабрь | 2022
253 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000644 | ул. Большая Октябрьская, д. 18 | ул. Наволоки, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2022
254 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000531 | ул. Бориса Рукавицына, д. 49 | ул. Наволоки, д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
255 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000056-1 | ул. Брейтовская, д. 86 | ул. Нахимова, д. 10 | 1 | 1 | март | 2022
256 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000178 | ул. Брейтовская, д. 92 | ул. Нахимова, д. 11 | 1 | 1 | август | 2023
257 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000243 | ул. Бригадная, д. 16а | ул. Нахимова, д. 11а | 1 | 1 | июль | 2022
258 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-5 | ул. Бригадная, д. 18 | ул. Нахимова, д. 12 | 1 | 1 | июль | 2022
259 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000530 | ул. Бугорок, д. 22 | ул. Нахимова, д. 12а | 1 | 1 | декабрь | 2023
260 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000273 | ул. Вагонная, д. 3 | ул. Нахимова, д. 2 | 1 | 1 | август | 2023
261 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000375 | ул. Вагонная, д. 4 | ул. Нахимова, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2023
262 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-1 | ул. Вагонная, д. 8 | ул. Нахимова, д. 6 | 1 | 1 | апрель | 2022
263 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000037 | ул. Вагонная, д. 9 | ул. Нахимова, д. 7а | 1 | 1 | июль | 2024
264 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-7 | ул. Вагонная, д. 10 | ул. Нахимова, д. 8 | 1 | 1 | апрель | 2022
265 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000698 | ул. Вагонная, д. 12 | ул. Нахимова, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2022
266 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000052 | ул. Васильевская, д. 12 | ул. Нахимова, д. 9а | 1 | 1 | июль | 2022
267 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000351 | ул. Васильевская, д. 28 | ул. Нерехтская, д. 10 | 1 | 1 | август | 2022
268 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000402 | ул. Васильевская, д. 45 | ул. Нерехтская, д. 100 | 1 | 1 | октябрь | 2023
269 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-13 | ул. Васильевская, д. 61 | ул. Нерехтская, д. 101 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-13 | ул. Васильевская, д. 61 | ул. Нерехтская, д. 102 |  | 1 | июнь | 2022
270 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058 | ул. Васильевская, д. 63 | ул. Нерехтская, д. 103 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058 | ул. Васильевская, д. 63 | ул. Нерехтская, д. 105 |  | 1 | июнь | 2022
271 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-18 | ул. Васильевская, д. 22 - 1 | ул. Нерехтская, д. 11 | 1 | 1 | июнь | 2022
272 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-19 | ул. Васильевская, д. 22 - 2 | ул. Нерехтская, д. 110 | 1 | 1 | июнь | 2022
273 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000459 | ул. Веретьевская, д. 6 | ул. Нерехтская, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2023
274 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000503 | ул. Веретьевская, д. 26 | ул. Нерехтская, д. 28 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
275 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000435 | ул. Веретьевская, д. 49 | ул. Нерехтская, д. 29 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
276 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000298 | ул. Веретьевская, д. 58 | ул. Нерехтская, д. 31б | 1 | 1 | август | 2023
277 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000195 | ул. Веретьевская, д. 62 | ул. Нерехтская, д. 33 | 1 | 1 | август | 2023
278 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000520 | ул. Весьегонская, д. 9 | ул. Нерехтская, д. 38 | 1 | 1 | октябрь | 2022
279 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000152 | ул. Весьегонская, д. 11 | ул. Нерехтская, д. 4 | 1 | 1 | июль | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000152 | ул. Весьегонская, д. 11 | ул. Нерехтская, д. 46 |  | 1 | июль | 2022
280 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000004 | ул. Весьегонская, д. 13 | ул. Нерехтская, д. 48 | 1 | 1 | июнь | 2023
281 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-15 | ул. Волгостроевская, д. 3 | ул. Нерехтская, д. 52 | 1 | 1 | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-15 | ул. Волгостроевская, д. 3 | ул. Нерехтская, д. 56 |  | 1 | май | 2022
282 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-3 | ул. Волгостроевская, д. 26 | ул. Нерехтская, д. 63б | 1 | 1 | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-3 | ул. Волгостроевская, д. 26 | ул. Нерехтская, д. 66 |  | 1 | май | 2022
283 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-2 | ул. Волгостроевская, д. 36 | ул. Нерехтская, д. 67 | 1 | 1 | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-2 | ул. Волгостроевская, д. 36 | ул. Нерехтская, д. 68 |  | 1 | май | 2022
284 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000040 | ул. Волгостроевская, д. 68 | ул. Нерехтская, д. 7 | 1 | 1 | декабрь | 2021
285 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000070 | ул. Волгостроевская, д. 74 | ул. Нерехтская, д. 71 | 1 | 1 | июнь | 2023
286 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000860 | ул. Волочильная, д. 2 | ул. Нерехтская, д. 72 | 1 | 1 | май | 2023
287 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000166 | ул. Волочильная, д. 12 | ул. Нерехтская, д. 73 | 1 | 1 | август | 2023
288 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000365 | ул. Вяземского, д. 25 | ул. Нерехтская, д. 74 | 1 | 1 | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000365 | ул. Вяземского, д. 25 | ул. Нерехтская, д. 75 |  | 1 | декабрь | 2023
289 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000132 | ул. Возрождения, д. 22 | ул. Нерехтская, д. 77 | 1 | 1 | июль | 2024
290 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000827 | ул. Волжская, д. 50 | ул. Нерехтская, д. 78 | 1 | 1 | май | 2023
291 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000114 | ул. Волжская, д. 77а | ул. Нерехтская, д. 79 | 1 | 1 | август | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000114 | ул. Волжская, д. 77а | ул. Нерехтская, д. 8 |  | 1 | август | 2024
292 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000390 | ул. Волкова, д. 25 | ул. Нерехтская, д. 82 | 1 | 1 | октябрь | 2022
293 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000056 | ул. Волочаевская, д. 32 | ул. Нерехтская, д. 84 | 1 | 1 | июль | 2022
294 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000463 | ул. Галичская, д. 39 | ул. Нерехтская, д. 85 | 1 | 1 | октябрь | 2023
295 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-22 | ул. Галичская, д. 41 | ул. Нерехтская, д. 89 | 1 | 1 | июнь | 2022
296 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-1 | ул. Галичская, д. 44 | ул. Нерехтская, д. 9 | 1 | 1 | июнь | 2022
297 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-34 | ул. Галичская, д. 62 | ул. Нерехтская, д. 95 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-34 | ул. Галичская, д. 62 | ул. Нерехтская, д. 99 |  | 1 | июнь | 2022
298 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-33 | ул. Галичская, д. 64 | ул. Огородная, д. 2 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-33 | ул. Галичская, д. 64 | ул. Огородная, д. 6 |  | 1 | июнь | 2022
299 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-32 | ул. Галичская, д. 66 | ул. Оленинская, д. 13 | 1 | 1 | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-32 | ул. Галичская, д. 66 | ул. Оленинская, д. 14 |  | 1 | июнь | 2022
300 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000002 | ул. Гончарова, д. 7а | ул. Оленинская, д. 15 | 1 | 1 | апрель | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000002 | ул. Гончарова, д. 7а | ул. Оленинская, д. 16 |  | 1 | апрель | 2023
301 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-4 | ул. Гражданская, д. 5 | ул. Оленинская, д. 17 | 1 | 1 | июль | 2022
302 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000203 | ул. Гражданская, д. 23 | ул. Оленинская, д. 18 | 1 | 1 | июль | 2024
303 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-10 | ул. Гражданская, д. 52 | ул. Оленинская, д. 19 | 1 | 1 | июль | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-10 | ул. Гражданская, д. 52 | ул. Оленинская, д. 20 |  | 1 | июль | 2022
304 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000539 | ул. Грекова, д. 1б | ул. Оленинская, д. 24 | 1 | 1 | ноябрь | 2022
305 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000782 | ул. Грекова, д. 3 | ул. Оленинская, д. 26а | 1 | 1 | март | 2024
306 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000221 | ул. Грекова, д. 8 | ул. Оленинская, д. 28 | 1 | 1 | август | 2022
307 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000436 | ул. Грекова, д. 36 | ул. Оленинская, д. 30 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
308 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000736 | ул. Грибоедова, д. 5 | ул. Оленинская, д. 7 | 1 | 1 | март | 2024
309 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000483 | ул. Грибоедова, д. 6 | ул. Первомайская, д. 10 | 1 | 1 | октябрь | 2023
310 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000670 | ул. Грибоедова, д. 10 | ул. Первомайская, д. 12 | 1 | 1 | январь | 2024
311 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-5 | ул. Динамовская, д. 9 | ул. Первомайская, д. 14 | 1 | 1 | апрель | 2022
312 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000777 | ул. Добролюбова, д. 16 | ул. Первомайская, д. 2 | 1 | 1 | январь | 2024
313 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000099 | ул. Добролюбова, д. 24 | ул. Первомайская, д. 4 | 1 | 1 | июль | 2022
314 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-17 | ул. Дорожная, д. 1 | ул. Первомайская, д. 6 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-17 | ул. Дорожная, д. 1 | ул. Поселковая, д. 1 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-17 | ул. Дорожная, д. 1 | ул. Поселковая, д. 3 |  | 1 | сентябрь | 2022
315 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-18 | ул. Дорожная, д. 3 | ул. Поселковая, д. 43 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-18 | ул. Дорожная, д. 3 | ул. Поселковая, д. 45 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-18 | ул. Дорожная, д. 3 | ул. Поселковая, д. 60а |  | 1 | сентябрь | 2022
316 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-3 | ул. Дорожная, д. 4 | ул. Радио, д. 10 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-3 | ул. Дорожная, д. 4 | ул. Радио, д. 12 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-3 | ул. Дорожная, д. 4 | ул. Радио, д. 16 |  | 1 | сентябрь | 2022
317 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-13 | ул. Дорожная, д. 7 | ул. Радио, д. 18 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-13 | ул. Дорожная, д. 7 | ул. Радио, д. 20 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-13 | ул. Дорожная, д. 7 | ул. Радио, д. 22 |  | 1 | сентябрь | 2022
318 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000639 | ул. Дорожная, д. 11 | ул. Радио, д. 5 | 1 | 1 | февраль | 2024
319 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000619 | ул. Дорожная, д. 13 | ул. Радио, д. 8 | 1 | 1 | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000619 | ул. Дорожная, д. 13 | ул. Свердлова, д. 11 |  | 1 | август | 2023
320 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000643 | ул. Дорожная, д. 14 | ул. Свердлова, д. 16 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000643 | ул. Дорожная, д. 14 | ул. Свердлова, д. 20 |  | 1 | сентябрь | 2023
321 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-7 | ул. Дорожная, д. 15 | ул. Свердлова, д. 25в | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-7 | ул. Дорожная, д. 15 | ул. Свердлова, д. 27 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-7 | ул. Дорожная, д. 15 | ул. Свердлова, д. 30 |  | 1 | сентябрь | 2022
322 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-5 | ул. Дорожная, д. 17 | ул. Свердлова, д. 31 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-5 | ул. Дорожная, д. 17 | ул. Свердлова, д. 32 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-5 | ул. Дорожная, д. 17 | ул. Свердлова, д. 34а |  | 1 | сентябрь | 2022
323 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-6 | ул. Дорожная, д. 18 | ул. Свердлова, д. 37 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-6 | ул. Дорожная, д. 18 | ул. Свердлова, д. 37в |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-6 | ул. Дорожная, д. 18 | ул. Свердлова, д. 38 |  | 1 | сентябрь | 2022
324 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-10 | ул. Дорожная, д. 22 | ул. Свердлова, д. 38а | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-10 | ул. Дорожная, д. 22 | ул. Свердлова, д. 38г |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-10 | ул. Дорожная, д. 22 | ул. Свердлова, д. 42 |  | 1 | сентябрь | 2022
325 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-12 | ул. Дорожная, д. 23 | ул. Свердлова, д. 47а | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-12 | ул. Дорожная, д. 23 | ул. Свердлова, д. 49 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-12 | ул. Дорожная, д. 23 | ул. Свердлова, д. 51 |  | 1 | сентябрь | 2022
326 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-2 | ул. Дорожная, д. 25 | ул. Свердлова, д. 52 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-2 | ул. Дорожная, д. 25 | ул. Свердлова, д. 52а |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-2 | ул. Дорожная, д. 25 | ул. Свердлова, д. 57 |  | 1 | сентябрь | 2022
327 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-1 | ул. Доронина, д. 7 | ул. Свердлова, д. 57б | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-1 | ул. Доронина, д. 7 | ул. Свердлова, д. 58а |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-1 | ул. Доронина, д. 7 | ул. Свердлова, д. 59б |  | 1 | декабрь | 2022
328 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-2 | ул. Доронина, д. 9а | ул. Свердлова, д. 59в | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-2 | ул. Доронина, д. 9а | ул. Свердлова, д. 60 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-2 | ул. Доронина, д. 9а | ул. Свердлова, д. 60а |  | 1 | декабрь | 2022
329 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-3 | ул. Доронина, д. 11а | ул. Серафимовича, д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-3 | ул. Доронина, д. 11а | ул. Серафимовича, д. 11 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-3 | ул. Доронина, д. 11а | ул. Серафимовича, д. 14 |  | 1 | декабрь | 2022
330 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-4 | ул. Доронина, д. 13а | ул. Серафимовича, д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-4 | ул. Доронина, д. 13а | ул. Серафимовича, д. 1а |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000002-4 | ул. Доронина, д. 13а | ул. Серафимовича, д. 4 |  | 1 | декабрь | 2022
331 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000417 | ул. Жуковская, д. 1 | ул. Серафимовича, д. 4а | 1 | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000417 | ул. Жуковская, д. 1 | ул. Серафимовича, д. 6 |  | 1 | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000417 | ул. Жуковская, д. 1 | ул. Серафимовича, д. 6а |  | 1 | ноябрь | 2022
332 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-3 | ул. Жуковская, д. 4 | ул. Серафимовича, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-3 | ул. Жуковская, д. 4 | ул. Социалистическая, д. 10 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-3 | ул. Жуковская, д. 4 | ул. Социалистическая, д. 12 |  | 1 | сентябрь | 2022
333 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-5 | ул. Жуковская, д. 6 | ул. Социалистическая, д. 13 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-5 | ул. Жуковская, д. 6 | ул. Социалистическая, д. 15 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-5 | ул. Жуковская, д. 6 | ул. Социалистическая, д. 17 |  | 1 | сентябрь | 2022
334 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-7 | ул. Жуковская, д. 7 | ул. Социалистическая, д. 18 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-7 | ул. Жуковская, д. 7 | ул. Социалистическая, д. 21 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-7 | ул. Жуковская, д. 7 | ул. Социалистическая, д. 24 |  | 1 | сентябрь | 2022
335 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-8 | ул. Жуковская, д. 11 | ул. Социалистическая, д. 27 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-8 | ул. Жуковская, д. 11 | ул. Социалистическая, д. 29 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-8 | ул. Жуковская, д. 11 | ул. Социалистическая, д. 30 |  | 1 | сентябрь | 2022
336 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-2 | ул. Жуковская, д. 13 | ул. Социалистическая, д. 31 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-2 | ул. Жуковская, д. 13 | ул. Социалистическая, д. 32 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-2 | ул. Жуковская, д. 13 | ул. Социалистическая, д. 34 |  | 1 | сентябрь | 2022
337 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-4 | ул. Жуковская, д. 16 | ул. Социалистическая, д. 37 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-4 | ул. Жуковская, д. 16 | ул. Социалистическая, д. 7 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-4 | ул. Жуковская, д. 16 | ул. Социалистическая, д. 9 |  | 1 | сентябрь | 2022
338 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-6 | ул. Жуковская, д. 18 | ул. Суворова, д. 11 | 1 | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-6 | ул. Жуковская, д. 18 | ул. Суворова, д. 16 |  | 1 | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000020-6 | ул. Жуковская, д. 18 | ул. Суворова, д. 1в |  | 1 | сентябрь | 2022
339 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000607 | ул. Журнальная, д. 1 | ул. Суворова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000607 | ул. Журнальная, д. 1 | ул. Суворова, д. 20 |  | 1 | декабрь | 2022
340 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032 | ул. Журнальная, д. 2 | ул. Суворова, д. 26 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032 | ул. Журнальная, д. 2 | ул. Суворова, д. 3 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032 | ул. Журнальная, д. 2 | ул. Суворова, д. 4 |  | 1 | декабрь | 2022
341 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000704 | ул. Журнальная, д. 3 | ул. Суворова, д. 4а | 1 | 1 | декабрь | 2022
342 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000755 | ул. Журнальная, д. 4 | ул. Суворова, д. 6 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
343 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-9 | ул. Журнальная, д. 8 | ул. Суворова, д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-9 | ул. Журнальная, д. 8 | ул. Суворова, д. 9 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-9 | ул. Журнальная, д. 8 | ул. Турбинная, д. 1 |  | 1 | декабрь | 2022
344 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-8 | ул. Журнальная, д. 9 | ул. Турбинная, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-8 | ул. Журнальная, д. 9 | ул. Турбинная, д. 6 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-8 | ул. Журнальная, д. 9 | ул. Турбинная, д. 7 |  | 1 | декабрь | 2022
345 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-10 | ул. Журнальная, д. 10 | ул. Харитонова, д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-10 | ул. Журнальная, д. 10 | ул. Харитонова, д. 17 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-10 | ул. Журнальная, д. 10 | ул. Харитонова, д. 18 |  | 1 | декабрь | 2022
346 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000329 | ул. Журнальная, д. 15 | ул. Харитонова, д. 19 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
347 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-3 | ул. Журнальная, д. 16 | ул. Харитонова, д. 2 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-3 | ул. Журнальная, д. 16 | ул. Харитонова, д. 20 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-3 | ул. Журнальная, д. 16 | ул. Харитонова, д. 22 |  | 1 | декабрь | 2022
348 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000773 | ул. Журнальная, д. 17 | ул. Харитонова, д. 23 | 1 | 1 | июнь | 2023
349 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-5 | ул. Журнальная, д. 19 | ул. Харитонова, д. 29 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-5 | ул. Журнальная, д. 19 | ул. Харитонова, д. 3 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-5 | ул. Журнальная, д. 19 | ул. Харитонова, д. 32 |  | 1 | декабрь | 2022
350 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-4 | ул. Журнальная, д. 20 | ул. Харитонова, д. 4 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-4 | ул. Журнальная, д. 20 | ул. Харитонова, д. 7 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-4 | ул. Журнальная, д. 20 | ул. Харитонова, д. 8 |  | 1 | декабрь | 2022
351 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000139 | ул. Заречная, д. 10 | ул. Харитонова, д. 9 | 1 | 1 | июнь | 2023
352 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000012 | ул. Заречная, д. 15а |  | 1 |  | июнь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000012 | ул. Заречная, д. 15а |  |  |  | июнь | 2024
353 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000799 | ул. Заречная, д. 19а |  | 1 |  | март | 2023
354 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000469 | ул. Заречная, д. 20а |  | 1 |  | декабрь | 2022
355 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000514 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2023
356 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000442 | ул. Заречная, д. 22а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
357 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000054 | ул. Заречная, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2021
358 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000126 | ул. Заречная, д. 27 |  | 1 |  | июнь | 2022
359 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000153 | ул. Заречная, д. 36в |  | 1 |  | август | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000153 | ул. Заречная, д. 36в |  |  |  | август | 2024
360 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000120 | ул. Заречная, д. 46а |  | 1 |  | август | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000120 | ул. Заречная, д. 46а |  |  |  | август | 2024
361 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000672 | ул. Заречная, д. 52в |  | 1 |  | март | 2024
362 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000775 | ул. Заречная, д. 64б |  | 1 |  | март | 2023
363 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000628 | ул. Заречная, д. 66а |  | 1 |  | декабрь | 2022
364 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-28 | ул. Индустриальная, д. 1а |  | 1 |  | июнь | 2022
365 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000314 | ул. Кабельная, д. 5 |  | 1 |  | август | 2022
366 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000333 | ул. Калининская, д. 47 |  | 1 |  | август | 2022
367 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000300 | ул. Каляева, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
368 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000852 | ул. Каляева, д. 14 |  | 1 |  | август | 2023
369 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000761 | ул. Каляева, д. 24а |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000761 | ул. Каляева, д. 24а |  |  |  | май | 2022
370 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000449 | ул. Календарная, д. 11 |  | 1 |  | август | 2023
371 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000202 | ул. Канатная, д. 1 |  | 1 |  | июль | 2022
372 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000792 | ул. Канатная, д. 3 |  | 1 |  | апрель | 2024
373 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-6 | ул. Карла Маркса, д. 6-2 |  | 1 |  | апрель | 2022
374 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-23 | ул. Карпунинская, д. 13 |  | 1 |  | май | 2022
375 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000502 | ул. Карпунинская, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2023
376 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000038 | ул. Карпунинская, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2021
377 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000785 | ул. Карпунинская, д. 50а |  | 1 |  | май | 2022
378 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000656 | ул. Карпунинская, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
379 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-9 | пер. Картонный, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
380 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-2 | пер. Картонный, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
381 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000831 | ул. Каскадная, д. 16а |  | 1 |  | февраль | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000831 | ул. Каскадная, д. 16а |  |  |  | февраль | 2024
382 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-17 | ул. Катерская, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-17 | ул. Катерская, д. 2 |  |  |  | ноябрь | 2022
383 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000189 | ул. Киевская, д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
384 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000760 | ул. Кимовская, д. 10 |  | 1 |  | май | 2024
385 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000500 | ул. Кимовская, д. 12 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
386 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000008 | ул. Кимовская, д. 24/Сысоевская, д. 7 |  | 1 |  | апрель | 2022
387 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000008-1 | ул. Кимовская, д. 57 |  | 1 |  | апрель | 2022
388 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000029 | ул. Кипячевская, д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2023
389 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-6 | ул. Кипячевская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
390 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000738 | ул. Кипячевская, д. 26 |  | 1 |  | февраль | 2024
391 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000791 | ул. Кипячевская, д. 26а |  | 1 |  | апрель | 2023
392 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-3 | ул. Кипячевская, д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
393 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-4 | ул. Кипячевская, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
394 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-10 | ул. Кипячевская, д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
395 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-16 | ул. Кипячевская, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
396 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-5 | ул. Кипячевская, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
397 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000746 | ул. Кипячевская, д. 41 |  | 1 |  | февраль | 2023
398 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-13 | ул. Кипячевская, д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2022
399 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-15 | ул. Кипячевская, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
400 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000631 | ул. Кипячевская, д. 47а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
401 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-14 | ул. Кипячевская, д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
402 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000325 | ул. Кипячевская, д. 51 |  | 1 |  | август | 2023
403 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-8 | ул. Кипячевская, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
404 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-7 | ул. Кипячевская, д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2022
405 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000128 | ул. Кипячевская, д. 59 |  | 1 |  | июнь | 2024
406 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-17 | ул. Кипячевская, д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2022
407 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000003 | ул. Ключевая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2021
408 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000076 | ул. Книжная, д. 12 |  | 1 |  | июнь | 2022
409 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000792 | ул. Козлова, д. 1 |  | 1 |  | апрель | 2023
410 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-2 | ул. Козловская, д. 1а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-2 | ул. Козловская, д. 1а |  |  |  | декабрь | 2022
411 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000717 | ул. Козловская, д. 3 |  | 1 |  | март | 2024
412 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-4 | ул. Козловская, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-4 | ул. Козловская, д. 13 |  |  |  | декабрь | 2022
413 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-5 | ул. Козловская, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-5 | ул. Козловская, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
414 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-3 | ул. Козловская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047-3 | ул. Козловская, д. 15 |  |  |  | декабрь | 2022
415 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047 | ул. Козловская, д. 15-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000047 | ул. Козловская, д. 15-2 |  |  |  | декабрь | 2022
416 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000767 | ул. Коллективизации, д. 12 |  | 1 |  | февраль | 2022
417 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000524 | ул. Коллективизации, д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
418 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000292 | ул. Коллективизации, д. 70 |  | 1 |  | июль | 2022
419 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000553 | ул. Колхозная, д. 1 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
420 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000135 | ул. Колхозная, д. 8 |  | 1 |  | июнь | 2022
421 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000130 | ул. Коммунальная, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2023
422 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000480 | ул. Коммунальная, д. 41 |  | 1 |  | октябрь | 2022
423 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000282 | ул. Коммунистов, д. 17 |  | 1 |  | август | 2023
424 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000385 | ул. Копаевская, д. 17 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
425 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000547 | ул. Корнева, д. 54 |  | 1 |  | январь | 2024
426 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000706 | ул. Костромская, д. 52 |  | 1 |  | апрель | 2024
427 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-9 | ул. Костромская, д. 70 |  | 1 |  | июнь | 2022
428 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000291 | ул. Костромская, д. 83 |  | 1 |  | июль | 2023
429 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000179 | ул. Костромская, д. 136а |  | 1 |  | август | 2023
430 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000007 | ул. Костромская, д. 144 |  | 1 |  | июнь | 2022
431 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000036 | ул. Кренкеля, д. 9/ ул. 3-я Короткая, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2021
432 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-18 | ул. Кренкеля, д. 37 |  | 1 |  | май | 2022
433 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-6 | ул. Кренкеля, д. 55 |  | 1 |  | май | 2022
434 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000204 | ул. Крестьянская, д. 36 |  | 1 |  | июнь | 2023
435 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-16 | ул. Крупской, д. 1а |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-16 | ул. Крупской, д. 1а |  |  |  | май | 2022
436 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000506 | ул. Крупской, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2023
437 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000245 | ул. Крупской, д. 50 |  | 1 |  | июль | 2023
438 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000312 | ул. Крупской, д. 52 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
439 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000159 | ул. Крутецкая, д. 60 |  | 1 |  | июнь | 2024
440 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-7 | ул. Крылова, д. 11 |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-7 | ул. Крылова, д. 11 |  |  |  | май | 2022
441 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-3 | ул. Кузнецкая, д. 5 |  | 1 |  | апрель | 2022
442 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-14 | ул. Кутузова, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-14 | ул. Кутузова, д. 7 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-14 | ул. Кутузова, д. 7 |  |  |  | сентябрь | 2022
443 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000849 | ул. Леваневского, д. 29 |  | 1 |  | июнь | 2023
444 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000091 | ул. Леваневского, д. 51 |  | 1 |  | июнь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000091 | ул. Леваневского, д. 51 |  |  |  | июнь | 2024
445 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000650 | ул. Леваневского, д. 115 |  | 1 |  | декабрь | 2022
446 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000460 | ул. Левитана, д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2022
447 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000634 | ул. Лесная, д. 15б |  | 1 |  | февраль | 2024
448 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000113 | ул. Лобачевского, д. 11 |  | 1 |  | июнь | 2022
449 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000789 | ул. Льва Толстого, д. 19 |  | 1 |  | апрель | 2023
450 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000244 | ул. Любимцевская, д. 1 |  | 1 |  | май | 2023
451 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000807 | ул. Любимцевская, д. 4 |  | 1 |  | май | 2023
452 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000762 | ул. Любимцевская, д. 14 |  | 1 |  | февраль | 2023
453 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000203 | ул. Ляпидевского, д. 46 |  | 1 |  | июнь | 2022
454 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000018-2 | ул. Макаренко, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
455 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000555 | ул. Макаровская, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
456 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-3 | ул. Макаровская, д. 17 |  | 1 |  | июль | 2022
457 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-8 | ул. Макаровская, д. 29а |  | 1 |  | июль | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-8 | ул. Макаровская, д. 29а |  |  |  | июль | 2022
458 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000071 | ул. Малаховская, д. 56 |  | 1 |  | апрель | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000071 | ул. Малаховская, д. 56 |  |  |  | апрель | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000071 | ул. Малаховская, д. 56 |  |  |  | апрель | 2023
459 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000370 | ул. Малая Вольская, д. 3а |  | 1 |  | август | 2022
460 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000692 | ул. Малая Вольская, д. 9 |  | 1 |  | январь | 2023
461 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000142 | ул. Малая Вольская, д. 13/ул. Сырневская, д. 11 |  | 1 |  | июль | 2023
462 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000350 | ул. Малая Вольская, д. 15 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
463 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000646 | ул. Малая Вольская, д. 15а |  | 1 |  | февраль | 2024
464 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000367 | ул. Малая Иверская, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
465 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000629 | ул. Малая Иверская, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
466 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-11 | ул. Малая Кипячевская, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
467 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-1 | ул. Малая Кипячевская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
468 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-12 | ул. Малая Кипячевская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
469 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000048-18 | ул. Малая Кипячевская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
470 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000669 | ул. Малая Кипячевская, д. 13 |  | 1 |  | февраль | 2024
471 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000294 | ул. Малая Октябрьская, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
472 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000349 | ул. Малая Октябрьская, д. 8 |  | 1 |  | август | 2022
473 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000218 | ул. Малая Октябрьская, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2023
474 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004-2 | ул. Малая Октябрьская, д. 20 |  | 1 |  | апрель | 2022
475 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000812 | ул. Малая Октябрьская, д. 26 |  | 1 |  | март | 2023
476 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000844 | ул. Малиновская, д. 12 |  | 1 |  | май | 2023
477 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000030 | ул. Малиновская, д. 21 |  | 1 |  | март | 2022
478 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012-2 | ул. Матросова, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
479 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000515 | ул. Мелкая, д. 1в |  | 1 |  | декабрь | 2023
480 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000553 | ул. Мелкая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000553 | ул. Мелкая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
481 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000688 | ул. Мелкая, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
482 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-2 | ул. Мелкая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-2 | ул. Мелкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-2 | ул. Мелкая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2022
483 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000674 | ул. Мелкая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
484 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-11 | ул. Мелкая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-11 | ул. Мелкая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-11 | ул. Мелкая, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
485 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-1 | ул. Мелкая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-1 | ул. Мелкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-1 | ул. Мелкая, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
486 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000621 | ул. Мелкая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000621 | ул. Мелкая, д. 16 |  |  |  | декабрь | 2022
487 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000668 | ул. Мелкая, д. 17-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
488 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000667 | ул. Мелкая, д. 17-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
489 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000645 | ул. Мелкая, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
490 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-4 | ул. Мелкая, д. 18а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-4 | ул. Мелкая, д. 18а |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-4 | ул. Мелкая, д. 18а |  |  |  | декабрь | 2022
491 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000711 | ул. Мелкая, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2022
492 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000613 | ул. Мелкая, д. 20 |  | 1 |  | январь | 2024
493 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000749 | ул. Мелкая, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2023
494 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-10 | ул. Мелкая, д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-10 | ул. Мелкая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-10 | ул. Мелкая, д. 22 |  |  |  | декабрь | 2022
495 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000266 | ул. Мелкая, д. 22а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000266 | ул. Мелкая, д. 22а |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000266 | ул. Мелкая, д. 22а |  |  |  | декабрь | 2022
496 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-9 | ул. Мелкая, д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-9 | ул. Мелкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-9 | ул. Мелкая, д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
497 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-7 | ул. Мелкая, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-7 | ул. Мелкая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-7 | ул. Мелкая, д. 25 |  |  |  | декабрь | 2022
498 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-6 | ул. Мелкая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-6 | ул. Мелкая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-6 | ул. Мелкая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2022
499 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-3 | ул. Мелкая, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-3 | ул. Мелкая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000039-3 | ул. Мелкая, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
500 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-5 | ул. Милюшинская, д. 8а |  | 1 |  | июнь | 2022
501 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-23 | ул. Милюшинская, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2022
502 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000071 | ул. Милюшинская, д. 10а |  | 1 |  | июнь | 2023
503 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000477 | ул. Милюшинская, д. 43 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
504 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000507 | ул. Мологская, д. 2Б |  | 1 |  | декабрь | 2023
505 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000246 | ул. Мологская, д. 4 |  | 1 |  | июль | 2022
506 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000794 | ул. Мологская, д. 16 |  | 1 |  | июнь | 2024
507 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000075 | ул. Мологская, д. 18 |  | 1 |  | май | 2022
508 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000177 | ул. Мологская, д. 47 |  | 1 |  | июнь | 2022
509 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000610 | ул. Мологская, д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2022
510 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000340 | ул. Мологская, д. 88 |  | 1 |  | август | 2022
511 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000411 | ул. Мологская, д. 89 |  | 1 |  | июль | 2023
512 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000815 | ул. Мологская, д. 114 |  | 1 |  | июль | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000815 | ул. Мологская, д. 114 |  |  |  | июль | 2024
513 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000334 | ул. Мышкинская, д. 27 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
514 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-6 | ул. Наволоки, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-6 | ул. Наволоки, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-6 | ул. Наволоки, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2022
515 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000719-2 | ул. Наволоки, д. 30а |  | 1 |  | апрель | 2023
516 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000719 | ул. Наволоки, д. 32 |  | 1 |  | апрель | 2023
517 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-7 | ул. Наволоки, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-7 | ул. Наволоки, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000032-7 | ул. Наволоки, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2022
518 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012-3 | ул. Нансена, д. 12в |  | 1 |  | август | 2022
519 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000630 | ул. Нахимова, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000630 | ул. Нахимова, д. 1 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000630 | ул. Нахимова, д. 1 |  |  |  | сентябрь | 2022
520 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000856 | ул. Нахимова, д. 1а |  | 1 |  | июль | 2023
521 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000715 | ул. Нахимова, д. 5а |  | 1 |  | декабрь | 2022
522 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-15 | ул. Нахимова, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-15 | ул. Нахимова, д. 7 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-15 | ул. Нахимова, д. 7 |  |  |  | сентябрь | 2022
523 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000510 | ул. Некоузская, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2023
524 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000385 | ул. Нестерова, д. 14 |  | 1 |  | август | 2022
525 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000477 | ул. Нерехтская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
526 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-2 | ул. Нерехтская, д. 23 |  | 1 |  | август | 2022
527 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000664 | ул. Нерехтская, д. 54 |  | 1 |  | февраль | 2024
528 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000315 | ул. Нерехтская, д. 56/ пер. Северный, д. 96 |  | 1 |  | август | 2022
529 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000261 | ул. Нерехтская, д. 69/ ул. Сырневская, д. 35 |  | 1 |  | июль | 2022
530 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000056 | ул. Нерехтская, д. 70/ ул. Сырневская, д. 37 |  | 1 |  | март | 2022
531 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000055 | ул. Нерехтская, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2021
532 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000045 | ул. Нерехтская, д.97/ ул. Галичская, д. 36 |  | 1 |  | май | 2022
533 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000277 | ул. Нерехтская, д.100/ ул. Галичская, д. 37 |  | 1 |  | август | 2023
534 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000130 | ул. Нерехтская, д. 107 |  | 1 |  | август | 2024
535 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000542 | ул. Никольская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
536 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000431 | ул. Никольская, д. 35а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
537 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000009 | ул. Нобелевская, д. 18 |  | 1 |  | апрель | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000009 | ул. Нобелевская, д. 18 |  |  |  | апрель | 2022
538 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000666 | ул. Новгородская, д. 4 |  | 1 |  | март | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000666 | ул. Новгородская, д. 4 |  |  |  | март | 2023
539 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000387-1 | ул. Новгородская, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000387-1 | ул. Новгородская, д. 7 |  |  |  | сентябрь | 2022
540 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000451 | ул. Новгородская, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2023
541 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000387 | ул. Новгородская, д. 12 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000387 | ул. Новгородская, д. 12 |  |  |  | сентябрь | 2022
542 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000058 | ул. Новолосевская, д. 8а |  | 1 |  | июнь | 2023
543 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000152 | ул. Новолосевская, д. 15 |  | 1 |  | август | 2023
544 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000329 | ул. Новолосевская, д. 22 |  | 1 |  | июль | 2022
545 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000171 | ул. Оборонная, д. 14 |  | 1 |  | август | 2023
546 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000012 | ул. Огарева, д. 31 |  | 1 |  | май | 2022
547 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000496 | ул. Огарева, д. 53 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
548 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013 | ул. Огородная, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013 | ул. Огородная, д. 4 |  |  |  | ноябрь | 2022
549 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000883 | ул. Одоевского, д. 14 |  | 1 |  | июль | 2023
550 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-7 | ул. Одоевского, д. 15 |  | 1 |  | июль | 2022
551 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-4 | ул. Оленинская, д. 3а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-4 | ул. Оленинская, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-4 | ул. Оленинская, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-4 | ул. Оленинская, д. 3а |  |  |  | декабрь | 2022
552 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-3 | ул. Оленинская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-3 | ул. Оленинская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-3 | ул. Оленинская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-3 | ул. Оленинская, д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
553 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-5 | ул. Оленинская, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-5 | ул. Оленинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-5 | ул. Оленинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-5 | ул. Оленинская, д. 11 |  |  |  | декабрь | 2022
554 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-2 | ул. Оленинская, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-2 | ул. Оленинская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-2 | ул. Оленинская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-2 | ул. Оленинская, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
555 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000009-1 | ул. Оленинская, д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000009-1 | ул. Оленинская, д. 26 |  |  |  | октябрь | 2023
556 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000009-2 | ул. Оленинская, д. 32 |  | 1 |  | октябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000009-2 | ул. Оленинская, д. 32 |  |  |  | октябрь | 2023
557 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000778 | ул. Осипенко, д. 2в |  | 1 |  | апрель | 2022
558 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000023 | ул. Осипенко, д. 3 |  | 1 |  | июнь | 2023
559 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000011 | ул. Ошанина, д. 11б |  | 1 |  | март | 2022
560 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000621 | ул. Ошанина, д. 17 |  | 1 |  | май | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000621 | ул. Ошанина, д. 17 |  |  |  | май | 2024
561 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000592 | ул. Ошурковская, д. 40 |  | 1 |  | январь | 2024
562 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000736 | ул. Ошурковская, д. 102а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
563 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000317 | ул. Папанина, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
564 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000210 | ул. Папанина, д. 17 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000210 | ул. Папанина, д. 17 |  |  |  | сентябрь | 2022
565 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000043 | ул. Папанина, д. 19 |  | 1 |  | май | 2022
566 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-14 | ул. Папанина, д. 63 |  | 1 |  | май | 2022
567 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-19 | ул. Папанина, д. 106 |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-19 | ул. Папанина, д. 106 |  |  |  | май | 2022
568 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-11 | ул. Папанина, д. 108 |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-11 | ул. Папанина, д. 108 |  |  |  | май | 2022
569 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000800 | ул. Папанина, д. 120 |  | 1 |  | апрель | 2023
570 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000049 | ул. Парижской Коммуны, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2021
571 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000331 | ул. Пароходная, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
572 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000023 | ул. Пароходная, д. 33 |  | 1 |  | июнь | 2024
573 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000623 | ул. Партизанская, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
574 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000737 | ул. Партизанская, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2022
575 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000459 | ул. Партизанская, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
576 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000313 | ул. Переборская, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
577 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-9 | ул. Переборская, д. 17 |  | 1 |  | май | 2022
578 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000769 | ул. Переборская, д. 23 |  | 1 |  | июнь | 2022
579 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000453 | ул. Перекатная, 3-й проезд, д. 19 |  | 1 |  | июль | 2022
580 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000523 | ул. Переселенческая, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
581 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-21 | ул. Переселенческая, д. 30 |  | 1 |  | июнь | 2022
582 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000623 | ул. Переселенческая, д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2023
583 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-4 | ул. Переселенческая, д. 57 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-4 | ул. Переселенческая, д. 57 |  | 1 |  | август | 2022
584 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-1 | ул. Переселенческая, д. 58 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-1 | ул. Переселенческая, д. 58 |  |  |  | август | 2022
585 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-6 | ул. Переселенческая, д. 39 |  | 1 |  | июнь | 2022
586 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000358 | ул. Пестеля, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
587 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000446 | ул. Пестеля, д. 14/ ул. Волкова, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
588 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000750 | ул. Пестеля, д. 30 |  | 1 |  | апрель | 2024
589 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000043 | ул. Пестеля, д. 55 |  | 1 |  | май | 2022
590 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012-4 | ул. Писарева, д. 10 |  | 1 |  | август | 2022
591 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000751 | ул. Писарева, д. 21 |  | 1 |  | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000751 | ул. Писарева, д. 21 |  |  |  | июнь | 2022
592 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000179 | ул. Пищевиков, д. 17 |  | 1 |  | июль | 2022
593 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-9 | ул. Планировочная, д. 19 |  | 1 |  | май | 2022
594 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000697 | ул. Планировочная, д. 81 |  | 1 |  | февраль | 2024
595 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000372 | ул. Победы, д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2023
596 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000031-11 | ул. Победы, д. 23 |  | 1 |  | июль | 2022
597 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000469 | ул. Победы, д. 33 |  | 1 |  | октябрь | 2023
598 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000437 | ул. Полиграфская, д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2022
599 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000275 | ул. Полиграфская, д. 48 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
600 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000215 | ул. Попова, д. 27 - 1 |  | 1 |  | июль | 2022
601 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000214 | ул. Попова, д. 27 - 2 |  | 1 |  | июль | 2022
602 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000122 | ул. Попова, д. 34 |  | 1 |  | июнь | 2023
603 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000297 | ул. Поречье, д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
604 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-23 | ул. Поселковая, д. 35 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
605 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000007-19 | ул. Поселковая, д. 37 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
606 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000004 | ул. Почтовая, д. 8а |  | 1 |  | апрель | 2022
607 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000357 | ул. Пригородная, д. 12в |  | 1 |  | сентябрь | 2023
608 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000615 | ул. Пятилетки, д. 26 |  | 1 |  | декабрь | 2022
609 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-11 | ул. Радио, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-11 | ул. Радио, д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-11 | ул. Радио, д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2022
610 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000689 | ул. Радио, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000689 | ул. Радио, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2022
611 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-16 | ул. Радио, д. 24 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-16 | ул. Радио, д. 24 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-16 | ул. Радио, д. 24 |  |  |  | сентябрь | 2022
612 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-8 | ул. Радио, д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-8 | ул. Радио, д. 26 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-8 | ул. Радио, д. 26 |  |  |  | сентябрь | 2022
613 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000537 | ул. Рокоссовского, д. 38 |  | 1 |  | февраль | 2024
614 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-1 | ул. Ростовская, д. 35 |  | 1 |  | май | 2022
615 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000697 | ул. Ростовская, д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
616 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000532 | ул. Свердлова, д. 17/ ул. Чернышевского, 7 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
617 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-001057-3 | ул. Свердлова, д. 25а |  | 1 |  | март | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-001057-3 | ул. Свердлова, д. 25а |  |  |  | март | 2023
618 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-001057-2 | ул. Свердлова, д. 25б |  | 1 |  | март | 2023
619 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000708 | ул. Свердлова, д. 40 |  | 1 |  | февраль | 2023
620 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000119 | ул. Свердлова, д. 47б |  | 1 |  | август | 2024
621 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-3 | ул. Свердлова, д. 58 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-3 | ул. Свердлова, д. 58 |  |  |  | август | 2022
622 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-5 | ул. Свердлова, д. 59 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057-5 | ул. Свердлова, д. 59 |  |  |  | август | 2022
623 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000403 | ул. Светлая, д. 7 |  | 1 |  | август | 2023
624 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000765 | ул. Связи, д. 7 |  |  |  | ноябрь | 2023
625 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000654 | ул. Связи, д. 9 |  | 1 |  | март | 2024
626 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012 | ул. Сельскохозяйственная, д. 30 |  | 1 |  | август | 2022
627 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-3 | ул. Серафимовича, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-3 | ул. Серафимовича, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-3 | ул. Серафимовича, д. 5 |  |  |  | ноябрь | 2022
628 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-4 | ул. Серафимовича, д. 11а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-4 | ул. Серафимовича, д. 11а |  |  |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-4 | ул. Серафимовича, д. 11а |  |  |  | ноябрь | 2022
629 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-2 | ул. Серафимовича, д. 15а |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-2 | ул. Серафимовича, д. 15а |  |  |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000013-2 | ул. Серафимовича, д. 15а |  |  |  | ноябрь | 2022
630 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-22 | ул. Сигнальная, д. 4 |  | 1 |  | май | 2022
631 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000407 | ул. Сигнальная, д. 24 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
632 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000676 | ул. Силовая, д. 14 |  | 1 |  | июнь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000676 | ул. Силовая, д. 14 |  |  |  | июнь | 2024
633 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000311 | ул. Собинова, д. 30 |  | 1 |  | октябрь | 2023
634 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-10 | ул. Социалистическая, д. 23 |  | 1 |  | май | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000045-10 | ул. Социалистическая, д. 23 |  |  |  | май | 2022
635 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000404 | ул. Староершовская, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
636 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000073 | ул. Староершовская, д. 9 |  | 1 |  | июнь | 2022
637 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000012-5 | ул. Стасова, д. 12 |  | 1 |  | август | 2022
638 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000780 | ул. Стаханова, д. 7 |  | 1 |  | апрель | 2022
639 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000047 | ул. Стаханова, д. 21 |  | 1 |  | май | 2024
640 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000880 | ул. Стаханова, д. 28 |  | 1 |  | июнь | 2023
641 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000377 | ул. Стаханова, д. 32 |  | 1 |  | октябрь | 2023
642 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000536 | ул. Стаханова, д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2023
643 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000060 | ул. Стаханова, д. 44 |  | 1 |  | май | 2022
644 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000495 | ул. Степана Разина, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
645 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000231 | ул. Степана Разина, д. 19 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
646 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000240 | ул. Степана Разина, д. 21/ул. Художественная, д. 1 |  | 1 |  | август | 2023
647 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000450 | ул. Степана Разина, д. 35 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
648 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000222 | ул. Строгальная, д. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
649 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000714 | ул. Суворова, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2022
650 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000776 | ул. Суворова, д. 12 |  | 1 |  | январь | 2024
651 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000687 | ул. Суворова, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
652 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000635 | ул. Суворова, д. 14а |  | 1 |  | декабрь | 2022
653 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-9 | ул. Суворова, д. 14 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-9 | ул. Суворова, д. 14 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-9 | ул. Суворова, д. 14 |  |  |  | сентябрь | 2022
654 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000371 | ул. Сурикова, д. 18 |  | 1 |  | июнь | 2023
655 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000370 | ул. Сурикова, д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2023
656 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000490 | ул. Сырневская, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
657 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000481 | ул. Сырневская, д. 38 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
658 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-24 | ул. Сырневская, д. 39 |  | 1 |  | июнь | 2022
659 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000178 | ул. Сырневская, д. 43 |  | 1 |  | июль | 2024
660 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000773 | ул. Сырневская, д. 48 |  | 1 |  | май | 2022
661 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-12 | ул. Сырневская, д. 62 |  | 1 |  | июнь | 2022
662 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000712 | ул. Тарасова, д. 19 |  | 1 |  | март | 2024
663 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000823 | ул. Тарасова, д. 50 |  | 1 |  | май | 2023
664 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-35 | ул. Тарасова, д. 66 |  | 1 |  | июнь | 2022
665 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000452 | ул. Тарасова, д. 75 |  | 1 |  | октябрь | 2023
666 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-7 | ул. Тарасова, д. 76 |  | 1 |  | июнь | 2022
667 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000408 | ул. Тарасова, д. 120 |  | 1 |  | октябрь | 2022
668 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000496 | ул. Тарасова, д. 135 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
669 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000560 | ул. Телеграфная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
670 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000319 | ул. Телеграфная, д. 6 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
671 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000693 | ул. Телеграфная, д. 10 |  | 1 |  | февраль | 2023
672 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000835 | ул. Тельмана, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2023
673 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-4 | ул. Тимирязева, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2022
674 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-15 | ул. Тимирязева, д. 26 |  | 1 |  | июнь | 2022
675 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000785 | ул. Тимирязева, д. 43 |  | 1 |  | апрель | 2023
676 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000348 | ул. Тимирязева, д. 65 |  | 1 |  | август | 2022
677 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000101 | ул. Тимирязева, д. 66 |  | 1 |  | июнь | 2023
678 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000328 | ул. Тимирязева, д. 102 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
679 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000781 | ул. Тимирязева, д. 146 |  | 1 |  | июнь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000781 | ул. Тимирязева, д. 146 |  |  |  | июнь | 2024
680 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000143 | ул. Тимирязева, д. 148 |  | 1 |  | август | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000143 | ул. Тимирязева, д. 148 |  |  |  | август | 2024
681 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000761 | ул. Тихменевская, д. 1б |  | 1 |  | май | 2024
682 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000317 | ул. Тракторная, д. 44 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
683 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000681 | ул. Труда, д. 23 |  | 1 |  | март | 2024
684 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000456 | ул. Труда, д. 33 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
685 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000413 | ул. Труда, д. 42а |  | 1 |  | октябрь | 2022
686 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000530 | ул. Труда, д. 56а |  | 1 |  | октябрь | 2022
687 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000864 | ул. Труда, д. 81 |  | 1 |  | июль | 2023
688 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-4 | ул. Турбинная, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-4 | ул. Турбинная, д. 3 |  |  |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000022-4 | ул. Турбинная, д. 3 |  |  |  | сентябрь | 2022
689 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000493 | ул. Турбинная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
690 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000150 | ул. Тургенева, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2022
691 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000212 | ул. Тургенева, д. 47 |  | 1 |  | апрель | 2022
692 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000026 | ул. Угличская, д. 3 |  | 1 |  | июнь | 2023
693 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000699 | ул. Угличская, д. 9 |  | 1 |  | март | 2024
694 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000100 | ул. Урожайная, д. 7 |  | 1 |  | июль | 2024
695 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000421 | ул. Урожайная, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
696 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000017 | ул. Урожайная, д. 11 |  | 1 |  | март | 2022
697 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000185-1 | ул. Урожайная, д. 17 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000185-1 | ул. Урожайная, д. 17 |  |  |  | август | 2022
698 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000185-2 | ул. Урожайная, д. 19 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000185-2 | ул. Урожайная, д. 19 |  |  |  | август | 2022
699 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000767 | ул. Урожайная, д. 22 |  | 1 |  | май | 2024
700 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000468 | ул. Фабричная, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
701 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000694 | ул. Фасадная, д. 83 |  | 1 |  | декабрь | 2022
702 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000545 | ул. Фасадная, д. 95 |  | 1 |  | август | 2022
703 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000813 | ул. Федорова, д. 19 |  | 1 |  | май | 2023
704 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000685 | ул. Федорова, д. 68 |  | 1 |  | декабрь | 2022
705 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000178 | ул. Федоровская, д. 9а |  | 1 |  | июль | 2022
706 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000164 | ул. Федоровская, д. 16 |  | 1 |  | июль | 2024
707 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000548 | ул. Халтурина, д. 5 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
708 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000223 | ул. Харитонова, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000223 | ул. Харитонова, д. 6 |  |  |  | июнь | 2023
709 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000812 | ул. Цветочная, д. 10 |  | 1 |  | июнь | 2024
710 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000622 | ул. Целинная, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2023
711 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000190 | ул. Чегская, д. 12а |  | 1 |  | июль | 2022
712 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000378 | ул. Череповецкая, д. 31 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
713 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-2 | ул. Череповецкая, д. 33 |  | 1 |  | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-2 | ул. Череповецкая, д. 33 |  |  |  | июнь | 2022
714 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-2 | ул. Череповецкая, д. 33 |  | 1 |  | март | 2024
715 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-11 | ул. Чехова, д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2022
716 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000141 | ул. Чехова, д. 27 |  | 1 |  | июнь | 2022
717 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000584 | ул. Чехова, д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
718 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-17 | ул. Чехова, д. 73 |  | 1 |  | июнь | 2022
719 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000822 | ул. Чехова, д. 101/ ул. Шуйская, д. 33 |  | 1 |  | май | 2023
720 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000458 | ул. Чехова, д. 111а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
721 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000691 | ул. Чехова, д. 121 |  | 1 |  | декабрь | 2022
722 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000356 | ул. Чкалова, д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
723 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-30 | ул. Шекснинская, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2022
724 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000058-29 | ул. Шекснинская, д. 27 |  | 1 |  | июнь | 2022
725 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000433 | ул. Шекснинская, д. 52 |  | 1 |  | октябрь | 2023
726 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000878 | ул. Шолохова, д. 11 |  | 1 |  | июнь | 2023
727 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000042 | ул. Штепенко, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2021
728 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000664 | ул. Штепенко, д. 49 |  | 1 |  | декабрь | 2022
729 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000686 | ул. Штепенко, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2022
730 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000550 | ул. Шуйская, д. 57/ пер. Северный, д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2023
731 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000850 | ул. Шуйская, д. 78 |  | 1 |  | июнь | 2023
732 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000057 | ул. Шуйская, д. 80 |  | 1 |  | октябрь | 2022
733 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000781 | ул. Эмалевая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
734 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000587 | ул. Юбилейная, д. 31 |  | 1 |  | май | 2024
735 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000061 | ул. Южная, д. 49 |  | 1 |  | июль | 2024
736 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000540 | ул. Яблочкина, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2022
737 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000271 | Ярославский тракт, д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2023
738 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-1 | Ярославский тракт, д. 31 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000010-1 | Ярославский тракт, д. 31 |  |  |  | декабрь | 2022
739 | ГО г. Рыбинск | г. Рыбинск | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000019 | Шекснинское ш., д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
740 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-3 | д. 2е |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-3 | д. 2е |  |  |  | август | 2022
741 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-1 | д. 3 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-1 | д. 3 |  |  |  | август | 2022
742 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000752 | д. 17а |  | 1 |  | апрель | 2023
743 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000567 | д. 26 |  | 1 |  | январь | 2024
744 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-4 | д. 39 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-4 | д. 39 |  |  |  | август | 2022
745 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-5 | д. 39а |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-5 | д. 39а |  |  |  | август | 2022
746 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-7 | ул. Парковая, д. 16 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-7 | ул. Парковая, д. 16 |  |  |  | август | 2022
747 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-2 | ул. Песчаная, д. 7 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-2 | ул. Песчаная, д. 7 |  |  |  | август | 2022
748 | Рыбинский МР | дер. Ануфриево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-6 | ул. Песчаная, д. 9 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000126-6 | ул. Песчаная, д. 9 |  |  |  | август | 2022
749 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000587 | д. 105 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000587 | д. 105 |  |  |  | декабрь | 2022
750 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000390 | д. 155 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
751 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000615 | д. 172 |  | 1 |  | декабрь | 2023
752 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000071 | д. 207 |  | 1 |  | апрель | 2022
753 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000071-1 | д. 304 |  | 1 |  | апрель | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000071-1 | д. 304 |  |  |  | апрель | 2022
754 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000881 | д. 310 |  | 1 |  | июнь | 2023
755 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000199 | д. 412 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000199 | д. 412 |  |  |  | август | 2022
756 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000071-2 | д. 418 |  | 1 |  | апрель | 2022
757 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000092 | д. 613 |  | 1 |  | июнь | 2024
758 | Рыбинский МР | дер. Артюкино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000083 | д. 615 |  | 1 |  | июль | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000083 | д. 615 |  |  |  | июль | 2024
759 | Рыбинский МР | дер. Балобаново | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000193 | д. 4 |  | 1 |  | июль | 2023
760 | Рыбинский МР | дер. Балобаново | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000526 | д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
761 | Рыбинский МР | дер. Балобаново | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000117 | д. 39 |  | 1 |  | октябрь | 2022
762 | Рыбинский МР | дер. Балобаново | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000290 | д. 68 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
763 | Рыбинский МР | дер. Бараниха | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-270000 | д. 122 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-270000 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-270000 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2031
764 | Рыбинский МР | дер. Бараново | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-300000 | д. 2б |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-300000 | д. 2б |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-300000 | д. 2б |  |  |  | декабрь | 2031
765 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-1 | д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-1 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-1 | д. 4 |  |  |  | декабрь | 2023
766 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000668 | д. 5 |  | 1 |  | март | 2024
767 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2023
768 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-2 | д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-2 | д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-2 | д. 8 |  |  |  | декабрь | 2023
769 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-3 | д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-3 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-3 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2023
770 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-4 | д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-4 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-4 | д. 18 |  |  |  | декабрь | 2023
771 | Рыбинский МР | дер. Вокшерино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-5 | д. 22 |  | 1 |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-5 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000322-5 | д. 22 |  |  |  | декабрь | 2023
772 | Рыбинский МР | дер. Гаврилово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000846 | д. 30а |  | 1 |  | март | 2023
773 | Рыбинский МР | дер. Гаврилово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000620 | д. 52а |  | 1 |  | декабрь | 2022
774 | Рыбинский МР | дер. Гаврилово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000239 | д. 65 |  | 1 |  | июль | 2023
775 | Рыбинский МР | дер. Гаврилово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000583 | д. 67 |  | 1 |  | декабрь | 2022
776 | Рыбинский МР | дер. Гаврилово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000809 | д. 69а |  | 1 |  | апрель | 2023
777 | Рыбинский МР | дер. Галзаково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-220000 | д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-220000 | д. 52 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-220000 | д. 52 |  |  |  | декабрь | 2030
778 | Рыбинский МР | дер. Глушицы | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-280000 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-280000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-280000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2031
779 | Рыбинский МР | дер. Горки | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-370000 | д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-370000 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-370000 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2030
780 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-7 | д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-7 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2022
781 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-3 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-3 | д. 9 |  |  |  | декабрь | 2022
782 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-6 | д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-6 | д. 10 |  |  |  | декабрь | 2022
783 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-2 | д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-2 | д. 12 |  |  |  | декабрь | 2022
784 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-1 | д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-1 | д. 17 |  |  |  | декабрь | 2022
785 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-11 | д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-11 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2022
786 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-5 | д. 29а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-5 | д. 29а |  |  |  | декабрь | 2022
787 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-10 | д. 33а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-10 | д. 33а |  |  |  | декабрь | 2022
788 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-9 | д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-9 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2022
789 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-4 | д. 50 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-4 | д. 50 |  |  |  | декабрь | 2022
790 | Рыбинский МР | дер. Гришенино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-8 | д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000098-8 | д. 52 |  |  |  | декабрь | 2022
791 | Рыбинский МР | дер. Демино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000046 | д. 17 |  | 1 |  | май | 2024
792 | Рыбинский МР | дер. Демино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000797 | д. 27 |  | 1 |  | май | 2024
793 | Рыбинский МР | дер. Демино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000147 | д. 36 |  | 1 |  | июнь | 2024
794 | Рыбинский МР | дер. Демино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000151 | д. 44 |  | 1 |  | июнь | 2024
795 | Рыбинский МР | дер. Дорожная | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-1 | д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-1 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-1 | д. 5 |  |  |  | декабрь | 2028
796 | Рыбинский МР | дер. Дорожная | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-2 | д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-2 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-2 | д. 6 |  |  |  | декабрь | 2028
797 | Рыбинский МР | дер. Дорожная | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-3 | д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-3 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-3 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2028
798 | Рыбинский МР | дер. Дорожная | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-4 | д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-4 | д. 9 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-140000-4 | д. 9 |  |  |  | декабрь | 2028
799 | Рыбинский МР | дер. Дурдино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-160000 | д. 13а |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-160000 | д. 13а |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-160000 | д. 13а |  |  |  | декабрь | 2029
800 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000290 | д. 31а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000290 | д. 31а |  |  |  | сентябрь | 2022
801 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000529 | д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2022
802 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000099-1 | д. 38 |  | 1 |  | июль | 2022
803 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000099-2 | д. 39 |  | 1 |  | июль | 2022
804 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000099 | д. 77 |  | 1 |  | июль | 2022
805 | Рыбинский МР | дер. Дюдьково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000472 | д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2023
806 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000745 | д. 4 |  | 1 |  | апрель | 2022
807 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000830 | д. 5 |  | 1 |  | апрель | 2023
808 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000343 | д. 42 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
809 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000325 | д. 44 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
810 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000287 | д. 96 |  | 1 |  | август | 2022
811 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000120 | д. 102 |  | 1 |  | июль | 2022
812 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000519 | ул. Бульварная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2023
813 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000167 | ул. Бульварная, д. 17 |  | 1 |  | июнь | 2024
814 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000573 | ул. Бульварная, д. 18 |  | 1 |  | февраль | 2024
815 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000707 | ул. Бульварная, д. 25 |  | 1 |  | июнь | 2023
816 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-2 | ул. Загородная, д. 3 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-2 | ул. Загородная, д. 3 |  |  |  | октябрь | 2022
817 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000596 | ул. Загородная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2022
818 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-14 | ул. Загородная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-14 | ул. Загородная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
819 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000602 | ул. Загородная, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2022
820 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000467 | ул. Загородная, д. 15 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
821 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000806 | ул. Загородная, д. 17 |  | 1 |  | май | 2024
822 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-7 | ул. Загородная, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-7 | ул. Загородная, д. 18 |  |  |  | октябрь | 2022
823 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000465 | ул. Загородная, д. 26 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
824 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000809 | ул. Загородная, д. 27 |  | 1 |  | май | 2024
825 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000841 | ул. Загородная, д. 34 |  | 1 |  | июль | 2023
826 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000771 | ул. Загородная, д. 35 |  | 1 |  | июль | 2023
827 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000031 | ул. Загородная, д. 36 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
828 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000744 | ул. Земляничная, д. 3 |  | 1 |  | май | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000744 | ул. Земляничная, д. 3 |  |  |  | май | 2024
829 | Рыбинский МР | дер. Завражье | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000040 | ул. Прибрежная, д. 28 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000040 | ул. Прибрежная, д. 28 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000040 | ул. Прибрежная, д. 28 |  |  |  | апрель | 2025
830 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-10 | ул. Придорожная, д. 6а |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-10 | ул. Придорожная, д. 6а |  |  |  | октябрь | 2022
831 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000309 | ул. Придорожная, д. 6г |  | 1 |  | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000309 | ул. Придорожная, д. 6г |  |  |  | сентябрь | 2023
832 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-3 | ул. Придорожная, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
833 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-12 | ул. Придорожная, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-12 | ул. Придорожная, д. 10 |  |  |  | октябрь | 2022
834 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000308 | ул. Придорожная, д. 11 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000308 | ул. Придорожная, д. 11 |  |  |  | август | 2023
835 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-4 | ул. Придорожная, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-4 | ул. Придорожная, д. 12 |  |  |  | октябрь | 2022
836 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000771 | ул. Придорожная, д. 18 |  | 1 |  | апрель | 2024
837 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000655 | ул. Придорожная, д. 19 |  | 1 |  | февраль | 2024
838 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-5 | ул. Придорожная, д. 20 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-5 | ул. Придорожная, д. 20 |  |  |  | октябрь | 2022
839 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-6 | ул. Придорожная, д. 23 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-6 | ул. Придорожная, д. 23 |  |  |  | октябрь | 2022
840 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-13 | ул. Придорожная, д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-13 | ул. Придорожная, д. 24 |  |  |  | октябрь | 2022
841 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-9 | ул. Придорожная, д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-9 | ул. Придорожная, д. 25 |  |  |  | октябрь | 2022
842 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-8 | ул. Придорожная, д. 26 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-8 | ул. Придорожная, д. 26 |  |  |  | октябрь | 2022
843 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000128-11 | ул. Придорожная, д. 28 |  | 1 |  | октябрь | 2022
844 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000033 | ул. Придорожная, д. 32 |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000033 | ул. Придорожная, д. 32 |  |  |  | июнь | 2023
845 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000171 | ул. Черничная, д. 8 |  | 1 |  | июль | 2024
846 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000373 | ул. Черничная, д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000373 | ул. Черничная, д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
847 | Рыбинский МР | дер. Завражье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000769 | ул. Черничная, д. 15 |  | 1 |  | апрель | 2023
848 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000118 | д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2021
849 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000620 | д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2023
850 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000728 | д. 88 |  | 1 |  | март | 2024
851 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000310 | д. 63 |  | 1 |  | август | 2023
852 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000601 | д. 64 |  | 1 |  | март | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000601 | д. 64 |  |  |  | март | 2023
853 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000119 | д. 86 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000119 | д. 86 |  |  |  | август | 2022
854 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000575 | д. 90 |  | 1 |  | январь | 2024
855 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000660 | д. 99 |  | 1 |  | март | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000660 | д. 99 |  |  |  | март | 2023
856 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000588 | д. 136 |  | 1 |  | январь | 2024
857 | Рыбинский МР | дер. Залужье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000807 | д. 150 |  | 1 |  | май | 2024
858 | Рыбинский МР | дер. Захарино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-090000 | д. 47 |  | 1 |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-090000 | д. 47 |  |  |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-090000 | д. 47 |  |  |  | декабрь | 2027
859 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-2 | д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-2 | д. 10 |  |  |  | ноябрь | 2022
860 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-4 | д. 11 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-4 | д. 11 |  |  |  | ноябрь | 2022
861 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-1 | д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-1 | д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
862 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-3 | д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-3 | д. 23 |  |  |  | ноябрь | 2022
863 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-5 | д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-5 | д. 24 |  |  |  | ноябрь | 2022
864 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-6 | д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-6 | д. 41 |  |  |  | ноябрь | 2022
865 | Рыбинский МР | дер. Ивановское | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-7 | д. 55 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000062-7 | д. 55 |  |  |  | ноябрь | 2022
866 | Рыбинский МР | дер. Ильино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000816 | ул. Цветочная, д. 15 |  | 1 |  | июнь | 2024
867 | Рыбинский МР | дер. Исанино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-150000 | д. 24 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-150000 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-150000 | д. 24 |  |  |  | декабрь | 2028
868 | Рыбинский МР | дер. Колосово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-130000 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-130000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-130000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2029
869 | Рыбинский МР | дер. Копосово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000226 | д. 32 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000226 | д. 32 |  |  |  | сентябрь | 2022
870 | Рыбинский МР | дер. Копосово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000276 | д. 56 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000276 | д. 56 |  |  |  | октябрь | 2022
871 | Рыбинский МР | дер. Коржавино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000690 | д. 6 |  | 1 |  | май | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000690 | д. 6 |  |  |  | май | 2024
872 | Рыбинский МР | дер. Коржавино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000419 | д. 59 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000419 | д. 59 |  |  |  | ноябрь | 2022
873 | Рыбинский МР | дер. Коркодиново | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-190000 | д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-190000 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-190000 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2028
874 | Рыбинский МР | дер. Коровниково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-070000 | д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-070000 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-070000 | д. 14 |  |  |  | декабрь | 2027
875 | Рыбинский МР | дер. Кушляево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000321 | д. 10 |  | 1 |  | май | 2022
876 | Рыбинский МР | дер. Кушляево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000065 | д. 24 |  | 1 |  | апрель | 2022
877 | Рыбинский МР | дер. Кушляево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000209 | д. 57 |  | 1 |  | июль | 2022
878 | Рыбинский МР | дер. Кушляево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000063 | д. 61а |  | 1 |  | декабрь | 2021
879 | Рыбинский МР | дер. Лабунино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000154 | д. 28 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000154 | д. 28 |  |  |  | октябрь | 2022
880 | Рыбинский МР | дер. Лабунино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000683 | д. 30 |  | 1 |  | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000683 | д. 30 |  |  |  | март | 2024
881 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-1 | д. 3 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-1 | д. 3 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-1 | д. 3 |  |  |  | апрель | 2025
882 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-2 | д. 7 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-2 | д. 7 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-2 | д. 7 |  |  |  | апрель | 2025
883 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-3 | д. 8 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-3 | д. 8 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-3 | д. 8 |  |  |  | апрель | 2025
884 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-4 | д. 10 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-4 | д. 10 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-4 | д. 10 |  |  |  | апрель | 2025
885 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-5 | д. 13 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-5 | д. 13 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-5 | д. 13 |  |  |  | апрель | 2025
886 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-6 | д. 19 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-6 | д. 19 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-6 | д. 19 |  |  |  | апрель | 2025
887 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-7 | д. 20 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-7 | д. 20 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-7 | д. 20 |  |  |  | апрель | 2025
888 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-8 | д. 21 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-8 | д. 21 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-8 | д. 21 |  |  |  | апрель | 2025
889 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-9 | д. 24 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-9 | д. 24 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-9 | д. 24 |  |  |  | апрель | 2025
890 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-10 | д. 25 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-10 | д. 25 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-10 | д. 25 |  |  |  | апрель | 2025
891 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-11 | д. 28 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-11 | д. 28 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-11 | д. 28 |  |  |  | апрель | 2025
892 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-12 | д. 33 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-12 | д. 33 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-12 | д. 33 |  |  |  | апрель | 2025
893 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-13 | д. 48 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-13 | д. 48 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-13 | д. 48 |  |  |  | апрель | 2025
894 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-14 | д. 53 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-14 | д. 53 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-14 | д. 53 |  |  |  | апрель | 2025
895 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-15 | д. 59 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-15 | д. 59 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-15 | д. 59 |  |  |  | апрель | 2025
896 | Рыбинский МР | дер. Ларионово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-16 | д. 61 |  | 1 |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-16 | д. 61 |  |  |  | апрель | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-340000-16 | д. 61 |  |  |  | апрель | 2025
897 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-7 | д. 3 | д. 1 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-7 | д. 3 | д. 2 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-7 | д. 3 | д. 4 |  | 1 | декабрь | 2022
898 | Рыбинский МР | дер. Макарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000684 | д. 6 | д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000684 | д. 6 | д. 7 |  | 1 | октябрь | 2023
899 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-20 | д. 12 | д. 8 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-20 | д. 12 | д. 9 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-20 | д. 12 | д. 10 |  | 1 | декабрь | 2022
900 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-8 | д. 16 | д. 11 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-8 | д. 16 | д. 13 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-8 | д. 16 | д. 14 |  | 1 | декабрь | 2022
901 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-5 | д. 17 | д. 15 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-5 | д. 17 | д. 18 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-5 | д. 17 | д. 21 |  | 1 | декабрь | 2022
902 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-12 | д. 19 | д. 22а | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-12 | д. 19 | д. 24 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-12 | д. 19 | д. 26 |  | 1 | декабрь | 2022
903 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-19 | д. 20 | д. 27 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-19 | д. 20 | д. 29 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-19 | д. 20 | д. 30 |  | 1 | декабрь | 2022
904 | Рыбинский МР | дер. Макарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000787 | д. 23 | д. 32 | 1 | 1 | июль | 2023
905 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-1 | д. 25 | д. 35 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-1 | д. 25 | д. 36 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-1 | д. 25 | д. 37 |  | 1 | декабрь | 2022
906 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-18 | д. 31-1 | д. 38 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-18 | д. 31-1 | д. 40 |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-18 | д. 31-1 | д. 41 |  | 1 | декабрь | 2022
907 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-17 | д. 31-2 | д. 43 | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-17 | д. 31-2 | д. 50а |  | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-17 | д. 31-2 | д. 52 |  | 1 | декабрь | 2022
908 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-16 | д. 33 | д. 54а | 1 | 1 | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-16 | д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-16 | д. 33 |  |  |  | декабрь | 2022
909 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-15 | д. 34 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-15 | д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-15 | д. 34 |  |  |  | декабрь | 2022
910 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-6 | д. 39 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-6 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-6 | д. 39 |  |  |  | декабрь | 2022
911 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-10 | д. 43-1 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-10 | д. 43-1 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-10 | д. 43-1 |  |  |  | декабрь | 2022
912 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-11 | д. 43-2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-11 | д. 43-2 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-11 | д. 43-2 |  |  |  | декабрь | 2022
913 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-13 | д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-13 | д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-13 | д. 46 |  |  |  | декабрь | 2022
914 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-21 | д. 48 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-21 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-21 | д. 48 |  |  |  | декабрь | 2022
915 | Рыбинский МР | дер. Макарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000801 | д. 49 |  | 1 |  | май | 2023
916 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-2 | д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-2 | д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-2 | д. 53 |  |  |  | декабрь | 2022
917 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-14 | д. 54 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-14 | д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-14 | д. 54 |  |  |  | декабрь | 2022
918 | Рыбинский МР | дер. Макарово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-9 | д. 55 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-9 | д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000152-9 | д. 55 |  |  |  | декабрь | 2022
919 | Рыбинский МР | дер. Макарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000626 | д. 67 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000626 | д. 67 |  |  |  | сентябрь | 2023
920 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-1 | ул. Весенняя, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-1 | ул. Весенняя, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-1 | ул. Весенняя, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2028
921 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-2 | ул. Новая, д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-2 | ул. Новая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-2 | ул. Новая, д. 30 |  |  |  | декабрь | 2028
922 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-3 | ул. Новая, д. 59 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-3 | ул. Новая, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-3 | ул. Новая, д. 59 |  |  |  | декабрь | 2028
923 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-4 | ул. Рябиновая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-4 | ул. Рябиновая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-4 | ул. Рябиновая, д. 17 |  |  |  | декабрь | 2028
924 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-5 | ул. Рябиновая, д. 23 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-5 | ул. Рябиновая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-5 | ул. Рябиновая, д. 23 |  |  |  | декабрь | 2028
925 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-6 | ул. Рябиновая, д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-6 | ул. Рябиновая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-6 | ул. Рябиновая, д. 27 |  |  |  | декабрь | 2028
926 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-7 | ул. Светлая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-7 | ул. Светлая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-7 | ул. Светлая, д. 8 |  |  |  | декабрь | 2028
927 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-8 | ул. Светлая, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-8 | ул. Светлая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-8 | ул. Светлая, д. 10 |  |  |  | декабрь | 2028
928 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-9 | ул. Сосновая, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-9 | ул. Сосновая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-9 | ул. Сосновая, д. 3 |  |  |  | декабрь | 2028
929 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-10 | ул. Сосновая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-10 | ул. Сосновая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-10 | ул. Сосновая, д. 4 |  |  |  | декабрь | 2028
930 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-11 | ул. Сосновая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-11 | ул. Сосновая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-11 | ул. Сосновая, д. 6 |  |  |  | декабрь | 2028
931 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-12 | ул. Сосновая, д. 18 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-12 | ул. Сосновая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-12 | ул. Сосновая, д. 18 |  |  |  | декабрь | 2028
932 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-13 | ул. Сосновая, д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-13 | ул. Сосновая, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-13 | ул. Сосновая, д. 36 |  |  |  | декабрь | 2028
933 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-14 | ул. Строительная, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-14 | ул. Строительная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-14 | ул. Строительная, д. 12 |  |  |  | декабрь | 2028
934 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-15 | ул. Строительная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-15 | ул. Строительная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-15 | ул. Строительная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2028
935 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-16 | ул. Строительная, д. 46 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-16 | ул. Строительная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-16 | ул. Строительная, д. 46 |  |  |  | декабрь | 2028
936 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-17 | ул. Центральная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-17 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-17 | ул. Центральная, д. 1 |  |  |  | декабрь | 2028
937 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-18 | ул. Центральная, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-18 | ул. Центральная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-18 | ул. Центральная, д. 2 |  |  |  | декабрь | 2028
938 | Рыбинский МР | дер. Максимовское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-19 | ул. Центральная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-19 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-020000-20 | ул. Центральная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2028
939 | Рыбинский МР | дер. Малая Белева | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-290000 | д. 7а |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-290000 | д. 7а |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-290000 | д. 7а |  |  |  | декабрь | 2031
940 | Рыбинский МР | дер. Малая Киселиха | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000727 | д. 12б |  | 1 |  | март | 2024
941 | Рыбинский МР | дер. Мартьяново | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-100000 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-100000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-100000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2027
942 | Рыбинский МР | дер. Минино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-060000 | д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-060000 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-060000 | д. 16 |  |  |  | декабрь | 2026
943 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000367 | пер. Теннистый, д. 6 |  | 1 |  | июнь | 2023
944 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000042 | ул. Береговая, д. 4 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000042 | ул. Береговая, д. 4 |  |  |  | август | 2022
945 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000622 | ул. Береговая, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2022
946 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000543 | ул. Березовая, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
947 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000434 | пер. Брусничный, д. 1 |  | 1 |  | апрель | 2024
948 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000081 | ул. Верхняя, д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2022
949 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000410 | ул. Верхняя, д. 14 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
950 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000320 | ул. Верхняя, д. 15 |  | 1 |  | июль | 2022
951 | Рыбинский МР | дер. Назарово | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000318 | ул. Верхняя, д. 20 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
952 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000644 | ул. Верхняя, д. 25 |  | 1 |  | февраль | 2024
953 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000319 | ул. Верхняя, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000319 | ул. Верхняя, д. 28 |  |  |  | декабрь | 2022
954 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000299 | ул. Верхняя, д. 57а |  | 1 |  | октябрь | 2023
955 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000635 | ул. Вишневая, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
956 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000472 | ул. Вишневая, д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
957 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000420 | ул. Вишневая, д. 25 |  | 1 |  | июль | 2023
958 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-3 | ул. Заречная, д. 6а |  | 1 |  | сентябрь | 2022
959 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000751 | ул. Заречная, д. 9 |  | 1 |  | май | 2024
960 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000406 | ул. Заречная, д. 26 |  | 1 |  | июнь | 2022
961 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000803 | ул. Заречная, д. 100а |  | 1 |  | июль | 2023
962 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-1 | ул. Заречная, д. 114 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
963 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000228 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | апрель | 2023
964 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000673 | ул. Зеленая, д. 13 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
965 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000183 | ул. Карьерная, д. 1 |  | 1 |  | июнь | 2022
966 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000561 | ул. Карьерная, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2023
967 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000414 | ул. Каштановая, д. 11 |  | 1 |  | август | 2023
968 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000666 | ул. Кленовая, д. 2 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
969 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000735 | ул. Кленовая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
970 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000120 | ул. Кленовая, д. 11 |  | 1 |  | апрель | 2023
971 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000157 | ул. Кленовая, д. 12 |  | 1 |  | апрель | 2022
972 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000473 | ул. Кленовая, д. 17 |  | 1 |  | август | 2022
973 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000256 | ул. Лазурная, д. 14 |  | 1 |  | июль | 2023
974 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000494 | ул. Лесная, д. 2 |  | 1 |  | апрель | 2024
975 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000205 | ул. Лесная, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2024
976 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-1 | ул. Лесотарная, д. 2 |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-1 | ул. Лесотарная, д. 2 |  |  |  | июнь | 2023
977 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-2 | ул. Лесотарная, д. 2а |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-2 | ул. Лесотарная, д. 2а |  |  |  | июнь | 2023
978 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268 | ул. Лесотарная, д. 3 |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268 | ул. Лесотарная, д. 3 |  |  |  | июнь | 2023
979 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-3 | ул. Лесотарная, д. 11 |  | 1 |  | июнь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000268-3 | ул. Лесотарная, д. 11 |  |  |  | июнь | 2023
980 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000287 | ул. Лесотарная, д. 43 |  | 1 |  | апрель | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000287 | ул. Лесотарная, д. 43 |  |  |  | апрель | 2024
981 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000094 | ул. Луговая, д. 4 |  | 1 |  | июнь | 2024
982 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000630 | ул. Нижняя, д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2022
983 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-5 | ул. Нижняя, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-5 | ул. Нижняя, д. 3 |  |  |  | сентябрь | 2022
984 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-6 | ул. Нижняя, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-6 | ул. Нижняя, д. 4 |  |  |  | сентябрь | 2022
985 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000453 | ул. Нижняя, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
986 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000861 | ул. Парковая, д. 1 |  | 1 |  | февраль | 2023
987 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000491 | ул. Парковая, д. 26 |  | 1 |  | август | 2023
988 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000272 | ул. Полевая, д. 5 |  | 1 |  | июль | 2022
989 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000148 | ул. Прибрежная, д. 6 |  | 1 |  | апрель | 2023
990 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000582 | ул. Прибрежная, д. 8 |  | 1 |  | октябрь | 2023
991 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000788 | ул. Прибрежная, д. 9 |  | 1 |  | декабрь | 2022
992 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000495 | ул. Придорожная, д. 9б |  | 1 |  | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000495 | ул. Придорожная, д. 9б |  |  |  | март | 2024
993 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000059 | ул. Ручейная, д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2021
994 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000766 | ул. Ручейная, д. 31 |  | 1 |  | апрель | 2024
995 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000611 | ул. Рыбинская, д. 10 |  | 1 |  | февраль | 2024
996 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000721 | ул. Рябиновая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2022
997 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000158 | ул. Рябиновая, д. 6 |  | 1 |  | апрель | 2024
998 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000604 | ул. Рябиновая, д. 12 |  | 1 |  | октябрь | 2023
999 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000517 | ул. Рябиновая, д. 15 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1000 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000663 | ул. Рябиновая, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1001 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000618 | ул. Фруктовая, д. 1 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1002 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000642 | ул. Фруктовая, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1003 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000765 | ул. Фруктовая, д. 15 |  | 1 |  | февраль | 2024
1004 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000156 | ул. Цветочная, д. 5 |  | 1 |  | июнь | 2024
1005 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000153 | ул. Цветочная, д. 7 |  | 1 |  | июль | 2023
1006 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000624 | ул. Цветочная, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1007 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000460 | пер. Черничный, д. 3 |  | 1 |  | март | 2024
1008 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000060-2 | ул. Школьная, д. 5 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1009 | Рыбинский МР | дер. Назарово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000763 | ул. Школьная, д. 28 |  | 1 |  | апрель | 2022
1010 | Рыбинский МР | дер. Назарово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000695 | ул. Янтарная, д. 20 |  | 1 |  | июнь | 2024
1011 | Рыбинский МР | дер. Новоселки | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000058-1 | д. 11 |  | 1 |  | апрель | 2022
1012 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000574 | д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2023
1013 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000123 | д. 11 |  | 1 |  | август | 2022
1014 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000795 | д. 18 |  | 1 |  | март | 2023
1015 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000591 | д. 33 |  | 1 |  | декабрь | 2023
1016 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000873 | д. 34а |  | 1 |  | апрель | 2023
1017 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000397 | д. 57 |  | 1 |  | август | 2022
1018 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000188 | д. 67 |  | 1 |  | июнь | 2023
1019 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000123-1 | д. 68 |  | 1 |  | август | 2022
1020 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000097 | д. 92 |  | 1 |  | июль | 2022
1021 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000054 | д. 98 |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000054 | д. 98 |  |  |  | август | 2022
1022 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000121 | д. 103 |  | 1 |  | декабрь | 2021
1023 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000774 | д. 109 |  | 1 |  | март | 2023
1024 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000286 | д. 113 |  | 1 |  | июль | 2022
1025 | Рыбинский МР | дер. Новый поселок | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000005 | д. 115 |  | 1 |  | апрель | 2023
1026 | Рыбинский МР | дер. Обухово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-040000 | д. 64 |  | 1 |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-040000 | д. 64 |  |  |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-040000 | д. 64 |  |  |  | декабрь | 2026
1027 | Рыбинский МР | дер. Овинчища | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-110000 | д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-110000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-110000 | д. 1 |  |  |  | декабрь | 2028
1028 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-1 | д. 4 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-1 | д. 4 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-1 | д. 4 |  |  |  | март | 2025
1029 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000111 | д. 10 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000111 | д. 10 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000111 | д. 10 |  |  |  | март | 2025
1030 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-2 | д. 11б |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-2 | д. 11б |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000032-2 | д. 11б |  |  |  | март | 2025
1031 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000079 | д. 16 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000079 | д. 16 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000079 | д. 16 |  |  |  | март | 2025
1032 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000029 | д. 17а |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000029 | д. 17а |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000029 | д. 17а |  |  |  | март | 2025
1033 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000059 | д. 20 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000059 | д. 20 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000059 | д. 20 |  |  |  | март | 2025
1034 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000030 | д. 25 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000030 | д. 25 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000030 | д. 25 |  |  |  | март | 2025
1035 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000024 | д. 31б |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000024 | д. 31б |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000024 | д. 31б |  |  |  | март | 2025
1036 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000025 | д. 32 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000025 | д. 32 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000025 | д. 32 |  |  |  | март | 2025
1037 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000027 | д. 46 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000027 | д. 46 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000027 | д. 46 |  |  |  | март | 2025
1038 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000133 | д. 60 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000133 | д. 60 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000133 | д. 60 |  |  |  | март | 2025
1039 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000134 | д. 62 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000134 | д. 62 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000134 | д. 62 |  |  |  | март | 2025
1040 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000028 | д. 63а |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000028 | д. 63а |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000028 | д. 63а |  |  |  | март | 2025
1041 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000245 | д. 64 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000245 | д. 64 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000245 | д. 64 |  |  |  | март | 2025
1042 | Рыбинский МР | дер. Петраково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000069 | д. 68 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000069 | д. 68 |  |  |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000069 | д. 68 |  |  |  | март | 2025
1043 | Рыбинский МР | дер. Петрицево | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-050000 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-050000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-050000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2026
1044 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-1 | д. 2 | д. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-1 | д. 2 | д. 3 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-1 | д. 2 | д. 4 |  | 1 | октябрь | 2024
1045 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-2 | д. 5 | д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-2 | д. 5 | д. 7 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-2 | д. 5 | д. 8 |  | 1 | октябрь | 2024
1046 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-3 | д. 14 | д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-3 | д. 14 | д. 10 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-3 | д. 14 | д. 11 |  | 1 | октябрь | 2024
1047 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-4 | д. 20 | д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-4 | д. 20 | д. 13 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-4 | д. 20 | д. 15 |  | 1 | октябрь | 2024
1048 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-5 | д. 25 | д. 16 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-5 | д. 25 | д. 17 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-5 | д. 25 | д. 18 |  | 1 | октябрь | 2024
1049 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-6 | д. 25а | д. 19 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-6 | д. 25а | д. 21 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-6 | д. 25а | д. 22 |  | 1 | октябрь | 2024
1050 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-7 | д. 32 | д. 23 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-7 | д. 32 | д. 26 |  | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-7 | д. 32 | д. 28 |  | 1 | октябрь | 2024
1051 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-8 | д. 32б | д. 30 | 1 | 1 | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-8 | д. 32б |  |  |  | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-8 | д. 32б |  |  |  | октябрь | 2024
1052 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000691 | д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000691 | д. 36 |  |  |  | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000691 | д. 36 |  |  |  | октябрь | 2024
1053 | Рыбинский МР | дер. Починок | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-9 | д. 38 |  | 1 |  | октябрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-9 | д. 38 |  |  |  | октябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-350000-9 | д. 38 |  |  |  | октябрь | 2024
1054 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000628 | д. 8 |  | 1 |  | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000628 | д. 8 |  |  |  | март | 2024
1055 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000766 | д. 26 |  | 1 |  | март | 2023
1056 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000284 | д. 28 |  | 1 |  | август | 2022
1057 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000767-1 | д. 40 |  | 1 |  | май | 2023
1058 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000767 | д. 40-2 |  | 1 |  | май | 2023
1059 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000752 | д. 106 |  | 1 |  | июль | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000752 | д. 106 |  |  |  | июль | 2022
1060 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000118 | д. 121 |  | 1 |  | июнь | 2022
1061 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000194 | д. 123 |  | 1 |  | июнь | 2023
1062 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000120-2 | д. 127 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000120-2 | д. 127 |  |  |  | октябрь | 2022
1063 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000466 | д. 129 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1064 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000120-3 | д. 141 |  | 1 |  | октябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000120-3 | д. 141 |  |  |  | октябрь | 2022
1065 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000548 | д. 145 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1066 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000120-1 | д. 149 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1067 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000016-3 | ул. Лиственная, д. 2 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000016-3 | ул. Лиственная, д. 2 |  |  |  | август | 2023
1068 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000875 | ул. Лиственная, д. 3 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000875 | ул. Лиственная, д. 3 |  |  |  | август | 2023
1069 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000600 | ул. Лиственная, д. 8 |  | 1 |  | январь | 2024
1070 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000016-2 | ул. Луговая, д. 1 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000016-2 | ул. Луговая, д. 1 |  |  |  | август | 2023
1071 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000349 | ул. Луговая, д. 2 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000349 | ул. Луговая, д. 2 |  |  |  | август | 2023
1072 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000304 | ул. Луговая, д. 6 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000304 | ул. Луговая, д. 6 |  |  |  | август | 2023
1073 | Рыбинский МР | дер. Свингино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000064 | ул. Прибрежная, д. 3 |  | 1 |  | март | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000064 | ул. Прибрежная, д. 3 |  |  |  | март | 2025
1074 | Рыбинский МР | дер. Селишки | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-230000 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-230000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-230000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2030
1075 | Рыбинский МР | дер. Сидорово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-170000 | д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-170000 | д. 45 |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-170000 | д. 45 |  |  |  | декабрь | 2029
1076 | Рыбинский МР | дер. Сидоровское | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000334 | д. 6 |  | 1 |  | август | 2022
1077 | Рыбинский МР | дер. Сидоровское | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000341 | д. 46 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1078 | Рыбинский МР | дер. Соколово | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-180000 | д. 31а |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-180000 | д. 31а |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-180000 | д. 31а |  |  |  | декабрь | 2029
1079 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000726 | д. 1 |  | 1 |  | февраль | 2024
1080 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000110 | д. 3 |  | 1 |  | июль | 2023
1081 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-3 | д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-3 | д. 24 |  |  |  | ноябрь | 2022
1082 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-1 | д. 28 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1083 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-2 | д. 30б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1084 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-10 | д. 32-1 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1085 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-6 | д. 32-2 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1086 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-5 | д. 41 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1087 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-9 | д. 47 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1088 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-4 | д. 49 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1089 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000716 | д. 60 |  | 1 |  | февраль | 2023
1090 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000768-2 | д. 65 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1091 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-7 | д. 66 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-7 | д. 66 |  |  |  | ноябрь | 2022
1092 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-8 | д. 74 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000129-8 | д. 74 |  |  |  | ноябрь | 2022
1093 | Рыбинский МР | дер. Стерлядево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000589 | д. 79 |  | 1 |  | декабрь | 2023
1094 | Рыбинский МР | дер. Текунино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-120000 | д. 25 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-120000 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-120000 | д. 25 |  |  |  | декабрь | 2028
1095 | Рыбинский МР | дер. Угол | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-030000 | д. 178 |  | 1 |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-030000 | д. 178 |  |  |  | декабрь | 2026
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-030000 | д. 178 |  |  |  | декабрь | 2026
1096 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-1 | д. 7 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-1 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-1 | д. 7 |  |  |  | декабрь | 2024
1097 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-2 | д. 13а |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-2 | д. 13а |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-2 | д. 13а |  |  |  | декабрь | 2024
1098 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-3 | д. 14б |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-3 | д. 14б |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-3 | д. 14б |  |  |  | декабрь | 2024
1099 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-4 | д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-4 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-4 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2024
1100 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-5 | д. 63 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-5 | д. 63 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-5 | д. 63 |  |  |  | декабрь | 2024
1101 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-6 | д. 73 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-6 | д. 73 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-6 | д. 73 |  |  |  | декабрь | 2024
1102 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-7 | д. 77 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-7 | д. 77 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-7 | д. 77 |  |  |  | декабрь | 2024
1103 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-8 | д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-8 | д. 85 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-8 | д. 85 |  |  |  | декабрь | 2024
1104 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-9 | д. 91 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-9 | д. 91 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-9 | д. 91 |  |  |  | декабрь | 2024
1105 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-10 | д. 95 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-10 | д. 95 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-10 | д. 95 |  |  |  | декабрь | 2024
1106 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-11 | д. 97 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-11 | д. 97 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-11 | д. 97 |  |  |  | декабрь | 2024
1107 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-12 | д. 99 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-12 | д. 99 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-12 | д. 99 |  |  |  | декабрь | 2024
1108 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-13 | д. 103 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-13 | д. 103 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-13 | д. 103 |  |  |  | декабрь | 2024
1109 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-14 | д. 106 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-14 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-14 | д. 106 |  |  |  | декабрь | 2024
1110 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-15 | д. 108 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-15 | д. 108 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-15 | д. 108 |  |  |  | декабрь | 2024
1111 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-16 | д. 110 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-16 | д. 110 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-16 | д. 110 |  |  |  | декабрь | 2024
1112 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-17 | д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-17 | д. 112 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-17 | д. 112 |  |  |  | декабрь | 2024
1113 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-18 | д. 122 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-18 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-18 | д. 122 |  |  |  | декабрь | 2024
1114 | Рыбинский МР | дер. Узково | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-19 | д. 127 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-19 | д. 127 |  |  |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000173-19 | д. 127 |  |  |  | декабрь | 2024
1115 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000025 | д. 49 |  | 1 |  | июнь | 2023
1116 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000848 | ул. Народная, д. 4 |  | 1 |  | август | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000848 | ул. Народная, д. 4 |  |  |  | август | 2023
1117 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000050 | ул. Народная, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000050 | ул. Народная, д. 10 |  |  |  | сентябрь | 2023
1118 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000172 | ул. Пионерская, д. 6 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1119 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000285 | ул. Центральная, д. 41 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1120 | Рыбинский МР | дер. Фалелеево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000157 | ул. Южная, д. 19 |  | 1 |  | апрель | 2022
1121 | Рыбинский МР | дер. Федоровское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-250000 | д. 27 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-250000 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-250000 | д. 27 |  |  |  | декабрь | 2031
1122 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-1 | д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-1 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-1 | д. 13 |  |  |  | декабрь | 2030
1123 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-2 | д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-2 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-2 | д. 15 |  |  |  | декабрь | 2030
1124 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-3 | д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-3 | д. 20 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-3 | д. 20 |  |  |  | декабрь | 2030
1125 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-4 | д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-4 | д. 28 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-4 | д. 28 |  |  |  | декабрь | 2030
1126 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-5 | д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-5 | д. 29 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-5 | д. 29 |  |  |  | декабрь | 2030
1127 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-6 | д. 30 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-6 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-6 | д. 30 |  |  |  | декабрь | 2030
1128 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-7 | д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-7 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-7 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2030
1129 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-8 | д. 38 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-8 | д. 38 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-8 | д. 38 |  |  |  | декабрь | 2030
1130 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-9 | д. 42 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-9 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-9 | д. 42 |  |  |  | декабрь | 2030
1131 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-10 | д. 44 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-10 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-10 | д. 44 |  |  |  | декабрь | 2030
1132 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-11 | д. 46а |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-11 | д. 46а |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-11 | д. 46а |  |  |  | декабрь | 2030
1133 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-12 | д. 52 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-12 | д. 52 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-12 | д. 52 |  |  |  | декабрь | 2030
1134 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-13 | д. 60 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-13 | д. 60 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-13 | д. 60 |  |  |  | декабрь | 2030
1135 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-14 | д. 62а |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-14 | д. 62а |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-14 | д. 62а |  |  |  | декабрь | 2030
1136 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-15 | д. 108 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-15 | д. 108 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-15 | д. 108 |  |  |  | декабрь | 2030
1137 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-16 | д. 110 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-16 | д. 110 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-16 | д. 110 |  |  |  | декабрь | 2030
1138 | Рыбинский МР | дер. Хвощевка | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-17 | д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-17 | д. 112 |  |  |  | декабрь | 2030
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-010000-17 | д. 112 |  |  |  | декабрь | 2030
1139 | Рыбинский МР | дер. Хопылево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000013 | д. 13 |  | 1 |  | май | 2024
1140 | Рыбинский МР | дер. Юркино | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-200000 | д. 2 |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-200000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-200000 | д. 2 |  |  |  | декабрь | 2029
1141 | Рыбинский МР | дер. Якунники | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-210000 | д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-210000 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2029
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-210000 | д. 19 |  |  |  | декабрь | 2029
1142 | Рыбинский МР | дер. Якушево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000577 | д. 29 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1143 | Рыбинский МР | дер. Якушево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000032 | д. 59б |  | 1 |  | май | 2023
1144 | Рыбинский МР | дер. Ясенево | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-080000 | д. 57 |  | 1 |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-080000 | д. 57 |  |  |  | декабрь | 2027
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-080000 | д. 57 |  |  |  | декабрь | 2027
1145 | Рыбинский МР | дер. Ясенево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000705 | ул. Зеленая, д. 6 |  | 1 |  | март | 2024
1146 | Рыбинский МР | дер. Ясенево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000629 | ул. Зеленая, д. 8 |  | 1 |  | май | 2024
1147 | Рыбинский МР | дер. Ясенево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000704 | ул. Лазурная, д. 9 |  | 1 |  | март | 2024
1148 | Рыбинский МР | дер. Ясенево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000141 | ул. Янтарная, д. 17 |  | 1 |  | июль | 2024
1149 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000174 | д. 28 |  | 1 |  | июль | 2024
1150 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000074 | д. 47 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1151 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000074-2 | д. 56б |  | 1 |  | октябрь | 2022
1152 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000803 | д. 67 |  | 1 |  | февраль | 2024
1153 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000793 | д. 110 |  | 1 |  | апрель | 2023
1154 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000625 | д. 114 |  | 1 |  | январь | 2024
1155 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000219 | д. 118 |  | 1 |  | август | 2023
1156 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000074-3 | д. 119 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1157 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000074-4 | д. 122 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1158 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000073 | д. 123 |  | 1 |  | март | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000073 | д. 123 |  |  |  | март | 2022
1159 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000679 | д. 124 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000679 | д. 124 |  |  |  | декабрь | 2022
1160 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000074-1 | д. 125 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1161 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000454 | д. 126 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1162 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000778 | д. 129 |  | 1 |  | май | 2023
1163 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000275 | д. 129б |  | 1 |  | август | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000275 | д. 129б |  |  |  | август | 2022
1164 | Рыбинский МР | пос. Ермаково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000677 | д. 300 |  | 1 |  | июль | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000677 | д. 300 |  |  |  | июль | 2024
1165 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-3 | ул. Заречная, д. 16 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-3 | ул. Заречная, д. 16 |  |  |  | ноябрь | 2022
1166 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-4 | ул. Заречная, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-4 | ул. Заречная, д. 18 |  |  |  | ноябрь | 2022
1167 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-2 | ул. Заречная, д. 22 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-2 | ул. Заречная, д. 22 |  |  |  | ноябрь | 2022
1168 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104 | ул. Заречная, д. 20 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104 | ул. Заречная, д. 20 |  |  |  | ноябрь | 2022
1169 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-5 | ул. Заречная, д. 22б |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000104-5 | ул. Заречная, д. 22б |  |  |  | ноябрь | 2022
1170 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000499 | ул. Заречная, д. 24 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1171 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000741 | ул. Заречная, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000741 | ул. Заречная, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
1172 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000242 | ул. Молодежная, д. 38 |  | 1 |  | май | 2022
1173 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000551 | ул. Октябрьская, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1174 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000103-1 | ул. Солнечная, д. 60 |  | 1 |  | апрель | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000103-1 | ул. Солнечная, д. 60 |  |  |  | апрель | 2022
1175 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000790 | ул. Солнечная, д. 94 |  | 1 |  | июль | 2023
1176 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000825 | ул. Чкалова, д. 22 |  | 1 |  | май | 2023
1177 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000869 | ул. Юбилейная, д. 30 |  | 1 |  | июнь | 2023
1178 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000834 | ул. Юбилейная, д. 33 |  | 1 |  | июнь | 2023
1179 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000648 | ул. Юбилейная, д. 35 |  | 1 |  | февраль | 2024
1180 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000711 | ул. Юбилейная, д. 37 |  | 1 |  | март | 2024
1181 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000103 | ул. Юбилейная, д. 45 |  | 1 |  | апрель | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000103 | ул. Юбилейная, д. 45 |  |  |  | апрель | 2022
1182 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000631 | ул. Юбилейная, д. 47 |  | 1 |  | февраль | 2024
1183 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000447 | ул. Юбилейная, д. 54 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1184 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000025 | ул. Юбилейная, д. 58 |  | 1 |  | май | 2022
1185 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000330 | ул. Юбилейная, д. 61 |  | 1 |  | июль | 2022
1186 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000501 | ул. Юбилейная, д. 63 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1187 | Рыбинский МР | пос. Искра Октября | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000177 | ул. Юбилейная, д. 64 |  | 1 |  | июль | 2024
1188 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000095-3 | ул. Береговая, д. 5 |  | 1 |  | апрель | 2022
1189 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000247 | ул. Береговая, д. 9 |  | 1 |  | июль | 2022
1190 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000392 | ул. Береговая, д. 17 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1191 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000800 | ул. Лавровская, д. 12 |  | 1 |  | май | 2024
1192 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000116 | ул. Лавровская, д. 31 |  | 1 |  | июнь | 2024
1193 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000552 | ул. Лавровская, д. 31а |  | 1 |  | май | 2024
1194 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000382 | пер. Лавровский, д. 14 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1195 | Рыбинский МР | пос. Каменники | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000556 | пер. Лавровский, д. 14а |  | 1 |  | октябрь | 2022
1196 | Рыбинский МР | пос. Каменники | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000632 | пер. Лавровский, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1197 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000255 | ул. Ленинградская, д. 20 |  | 1 |  | июль | 2022
1198 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000209 | ул. Лесная, д. 7 |  | 1 |  | июнь | 2023
1199 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000528 | ул. Лесная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1200 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000595 | ул. Лесная, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2023
1201 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000815 | ул. Матросова, д. 10 |  | 1 |  | май | 2023
1202 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000104 | ул. Московская, д. 5 |  | 1 |  | июль | 2022
1203 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000015 | ул. Московская, д. 31 |  | 1 |  | июнь | 2023
1204 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000095-1 | ул. Набережная, д. 1 |  | 1 |  | апрель | 2022
1205 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000808 | ул. Набережная, д. 7 |  | 1 |  | апрель | 2023
1206 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000867 | ул. Новая, д. 17 |  | 1 |  | май | 2023
1207 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000095-2 | ул. Раменская, д. 6а |  | 1 |  | апрель | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000095-2 | ул. Раменская, д. 6а |  |  |  | апрель | 2022
1208 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000855 | ул. Раменская, д. 16 |  | 1 |  | май | 2023
1209 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000542 | ул. Раменская, д. 28 |  | 1 |  | январь | 2024
1210 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000283 | ул. Яковская, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2023
1211 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000594 | ул. Яковская, д. 18 |  | 1 |  | январь | 2024
1212 | Рыбинский МР | пос. Каменники | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000538 | ул. Яковская, д. 64 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1213 | Рыбинский МР | пос. Кирова | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-260000 | д. 36 |  | 1 |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-260000 | д. 36 |  |  |  | декабрь | 2031
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-260000 | д. 36 |  |  |  | декабрь | 2031
1214 | Рыбинский МР | пос. Костино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000381 | д. 42а |  | 1 |  | октябрь | 2023
1215 | Рыбинский МР | пос. Костино | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000124 | д. 53 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1216 | Рыбинский МР | пос. Костино | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000354 | д. 55 |  | 1 |  | май | 2023
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000354 | д. 55 |  |  |  | май | 2023
1217 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000440 | ул. Каштановая, д. 20 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1218 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000165 | ул. Каштановая, д. 32 |  | 1 |  | июль | 2022
1219 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000283 | ул. Каштановая, д. 36 |  | 1 |  | август | 2022
1220 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000107 | ул. Новая, д. 13 |  | 1 |  | июнь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000107 | ул. Новая, д. 13 |  |  |  | июнь | 2022
1221 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000108 | ул. Новая, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1222 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000379 | ул. Новая, д. 22 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1223 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000479 | ул. Новая, д. 32 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000479 | ул. Новая, д. 32 |  |  |  | декабрь | 2022
1224 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000424 | ул. Новая, д. 49 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1225 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000235 | ул. Садовая, д. 30а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1226 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000342 | ул. Трутневская, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1227 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000618 | ул. Трутневская, д. 15 |  | 1 |  | январь | 2024
1228 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000484 | ул. Трутневская, д. 18 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1229 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000281 | ул. Трутневская, д. 20 |  | 1 |  | апрель | 2022
1230 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000743 | ул. Трутневская, д. 31 |  | 1 |  | март | 2024
1231 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000581 | ул. Трутневская, д. 40 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1232 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000280 | ул. Трутневская, д. 71 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000280 | ул. Трутневская, д. 71 |  |  |  | декабрь | 2022
1233 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000380 | ул. Центральная, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1234 | Рыбинский МР | пос. Красная Горка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000818 | ул. Центральная, д. 9-2 |  | 1 |  | июль | 2023
1235 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000295 | ул. Дачная, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1236 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000817 | ул. Магистральная, д. 62 |  | 1 |  | май | 2023
1237 | Рыбинский МР | пос. Кстово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000416 | ул. Магистральная, д. 68б |  | 1 |  | июль | 2022
1238 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000067 | ул. Магистральная, д. 86а |  | 1 |  | май | 2023
1239 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000638 | ул. Магистральная, д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1240 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000306 | ул. Окружная, д. 2 |  | 1 |  | август | 2023
1241 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000102 | ул. Окружная, д. 6 |  | 1 |  | июль | 2022
1242 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000415 | ул. Окружная, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000415 | ул. Окружная, д. 9 |  |  |  | ноябрь | 2022
1243 | Рыбинский МР | пос. Кстово | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000808 | ул. Окружная, д. 36 |  | 1 |  | сентябрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000808 | ул. Окружная, д. 36 |  |  |  | сентябрь | 2024
1244 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000737 | д. 39б |  | 1 |  | май | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000737 | д. 39б |  |  |  | май | 2024
1245 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-2 | д. 82б |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-2 | д. 82б |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-2 | д. 82б |  |  |  | декабрь | 2022
1246 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097 | д. 85 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097 | д. 85 |  |  |  | декабрь | 2022
1247 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-5 | д. 87 |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-5 | д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-5 | д. 87 |  |  |  | декабрь | 2022
1248 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-4 | д. 92в |  | 1 |  | декабрь | 2022
1249 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-3 | д. 95а |  | 1 |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-3 | д. 95а |  |  |  | декабрь | 2022
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000097-3 | д. 95а |  |  |  | декабрь | 2022
1250 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000096 | д. 96 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1251 | Рыбинский МР | пос. Октябрьский | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000579 | д. 112 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1252 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000131 | ул. Кировская, д. 32 |  | 1 |  | июль | 2024
1253 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000447 | ул. Коммунистическая Горка, д. 32 |  | 1 |  | июль | 2022
1254 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000111 | ул. Коммунистическая Горка, д. 43 |  | 1 |  | март | 2022
1255 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000114-1 | ул. Красноармейская, д. 18 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1256 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000569 | ул. Красноармейская, д. 55а |  | 1 |  | октябрь | 2023
1257 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000114-2 | ул. Красноармейская, д. 60 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1258 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-240000 | ул. Красногорская, д. 55 |  | 1 |  | май | 2025
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-240000 | ул. Красногорская, д. 55 |  |  |  | май | 2025
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-240000 | ул. Красногорская, д. 55 |  |  |  | май | 2025
1259 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000030 | ул. Ленинская, д. 71 |  | 1 |  | май | 2022
1260 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000578 | ул. Новая, д. 22 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1261 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000593 | ул. Октябрьская, д. 9 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1262 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000550 | ул. Октябрьская, д. 9б |  | 1 |  | август | 2022
1263 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000114-3 | ул. Первомайская, д. 7 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1264 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000114-5 | ул. Пушкинская, д. 43 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1265 | Рыбинский МР | раб. пос. Песочное | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000114-4 | ул. Пушкинская, д. 44 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1266 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000200 | ул. Верхневолжская, д. 10 |  | 1 |  | июнь | 2022
1267 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000595 | ул. Верхневолжская, д. 13 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1268 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000125-1 | ул. Верхневолжская, д. 25 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1269 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000125-2 | ул. Верхневолжская, д. 27 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1270 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000436 | ул. Верхневолжская, д. 60 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1271 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000166 | ул. Верхневолжская, д. 84 |  | 1 |  | август | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000166 | ул. Верхневолжская, д. 84 |  |  |  | август | 2024
1272 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000125-3 | ул. Волжская, д. 9 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1273 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000125-4 | ул. Волжская, д. 24 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1274 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000010 | ул. Корабельная, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1275 | Рыбинский МР | пос. Судоверфь | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000410 | ул. Корабельная, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2023
1276 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000294 | ул. Герцена, д. 5а |  | 1 |  | август | 2022
1277 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000175 | ул. Герцена, д. 9 |  | 1 |  | июль | 2024
1278 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000116-2 | ул. Калинина, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1279 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000589 | ул. Калинина, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1280 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000116-1 | ул. Кирова, д. 17 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1281 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000877 | ул. Некрасова, д. 13 |  | 1 |  | февраль | 2023
1282 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000230 | ул. Производсвенная, д. 15 |  | 1 |  | август | 2023
1283 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000473 | ул. Пушкина, д. 36 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1284 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000707 | ул. Пушкина, д. 42 |  | 1 |  | февраль | 2024
1285 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000116 | ул. Транспортная, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1286 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000377 | ул. Тургенева, д. 10 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1287 | Рыбинский МР | пос. Тихменево | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000363 | ул. Центральная, д. 10 |  | 1 |  | июль | 2023
1288 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000021 | ул. Заречная, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1289 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000148 | ул. Лесная, д. 1 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1290 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000210 | ул. Лесная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1291 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000087 | ул. Новая, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1292 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000215 | ул. Новая, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1293 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000017 | ул. Огородная, д. 20 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000017 | ул. Огородная, д. 20 |  |  |  | декабрь | 2024
1294 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000019 | ул. Парковая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1295 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000202 | ул. Парковая, д. 8 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1296 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000036 | ул. Садовая, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1297 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000161 | ул. Садовая, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1298 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000018 | ул. Садовая, д. 16 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1299 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000095 | ул. Садовая, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1300 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000162 | ул. Советская, д. 3 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1301 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000014 | ул. Советская, д. 4 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1302 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000016 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1303 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000015 | ул. Черемушки, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1304 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000123 | ул. Черемушки, д. 11 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1305 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000048 | ул. Черемушки, д. 12 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1306 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000220 | ул. Черемушки, д. 13 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1307 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000098 | ул. Юбилейная, д. 6 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1308 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000157 | ул. Юбилейная, д. 14 |  | 1 |  | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000157 | ул. Юбилейная, д. 14 |  |  |  | декабрь | 2024
1309 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000150 | ул. Юбилейная, д. 17 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1310 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000082 | ул. Юбилейная, д. 19 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1311 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000149 | ул. Юбилейная, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1312 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000206 | ул. Юбилейная, д. 43 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1313 | Рыбинский МР | пос. Шашково | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000035 | ул. Юбилейная, д. 56 |  | 1 |  | декабрь | 2024
1314 | Рыбинский МР | пос. Юбилейный | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000784 | д. 38 |  | 1 |  | март | 2023
1315 | Рыбинский МР | пос. Юбилейный | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000153 | д. 40 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1316 | Рыбинский МР | с. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000256 | ул. Волжская, д. 7 |  | 1 |  | май | 2022
1317 | Рыбинский МР | с. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000008 | ул. Волжская, д. 30 |  | 1 |  | март | 2022
1318 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000076 | ул. Лесная, д. 23 |  | 1 |  | июнь | 2024
1319 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000826 | ул. Лесная, д. 27 |  | 1 |  | июнь | 2023
1320 | Рыбинский МР | с. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000475 | ул. Новая, д. 5 |  | 1 |  | июль | 2022
1321 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000419 | ул. Рыбинская, д. 16б |  | 1 |  | декабрь | 2023
1322 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000050 | ул. Рыбинская, д. 57б |  | 1 |  | май | 2022
1323 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000311 | ул. Солнечная, д. 9а |  | 1 |  | июль | 2022
1324 | Рыбинский МР | с. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000632 | ул. Солнечная, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1325 | Рыбинский МР | с. Глебово | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000155 | ул. Спортивная, д. 10 |  | 1 |  | декабрь | 2021
1326 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000021 | ул. Строителей, д. 21 |  | 1 |  | июль | 2023
1327 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000441 | ул. Строителей, д. 21е |  | 1 |  | декабрь | 2023
1328 | Рыбинский МР | с. Глебово | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000284 | ул. Строителей, д. 26 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1329 | Рыбинский МР | с. Ивановское | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-360000 | д. 37 |  | 1 |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-360000 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2028
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-360000 | д. 37 |  |  |  | декабрь | 2028
1330 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000342 | ул. Дорожная, д. 15 | ул. Дорожная, д. 1 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1331 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000313 | ул. Дорожная, д. 19 | ул. Дорожная, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1332 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000059 | ул. Луговая, д. 2 | ул. Дорожная, д. 11 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1333 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000060 | ул. Луговая, д. 6 | ул. Дорожная, д. 13 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1334 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 | ул. Луговая, д. 6а | ул. Дорожная, д. 17 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1335 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000112 | ул. Луговая, д. 8 | ул. Дорожная, д. 21 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1336 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000140 | ул. Луговая, д. 9 | ул. Дорожная, д. 23 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1337 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000119 | ул. Луговая, д. 10 | ул. Луговая, д. 2 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1338 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000186 | ул. Луговая, д. 11 | ул. Луговая, д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1339 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000141 | ул. Светлая, д. 2а | ул. Луговая, д. 7 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1340 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000081 | ул. Светлая, д. 6 | ул. Садовая, д. 1 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1341 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000111 | ул. Светлая, д. 8 | ул. Садовая, д. 3 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1342 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000066 | ул. Светлая, д. 9 | ул. Садовая, д. 5 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1343 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000435 | ул. Светлая, д. 10 | ул. Садовая, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1344 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000225 | ул. Светлая, д. 14 | ул. Садовая, д. 9 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1345 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000703 | ул. Светлая, д. 32 | ул. Светлая, д. 2 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
1346 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 3 |  | 1 | сентябрь | 2023
1347 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 4 |  | 1 | сентябрь | 2023
1348 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 5 |  | 1 | сентябрь | 2023
1349 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 7 |  | 1 | сентябрь | 2023
1350 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 13 |  | 1 | сентябрь | 2023
1351 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 16 |  | 1 | сентябрь | 2023
1352 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 18 |  | 1 | сентябрь | 2023
1353 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 22 |  | 1 | сентябрь | 2023
1354 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 24 |  | 1 | сентябрь | 2023
1355 | Рыбинский МР | с. Николо-Корма | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000187 |  | ул. Светлая, д. 26 |  | 1 | сентябрь | 2023
1356 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000170 | ул. Лесная, д. 6 | ул. Лесная, д. 1 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1357 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000064 | ул. Мира, д. 1 | ул. Лесная, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1358 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000113 | ул. Мира, д. 3 | ул. Лесная, д. 3 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1359 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000183 | ул. Мира, д. 4 | ул. Лесная, д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1360 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000184 | ул. Мира, д. 5 | ул. Лесная, д. 5 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1361 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000158 | ул. Мира, д. 6 | ул. Лесная, д. 8 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1362 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000104 | ул. Мира, д. 8 | ул. Мира, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1363 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000133 | ул. Мира, д. 10 | ул. Цветочная, д. 2 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1364 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000132 | ул. Мира, д. 10 (2) | ул. Цветочная, д. 4 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1365 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000374 | ул. Мира, д. 12 | ул. Цветочная, д. 6 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1366 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000135 | ул. Мира, д. 14 | ул. Цветочная, д. 12 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1367 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000134 | ул. Мира, д. 15 | ул. Цветочная, д. 14 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1368 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000362 | ул. Мира, д. 16 | ул. Цветочная, д. 16 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1369 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000281 | ул. Мира, д. 22 | ул. Цветочная, д. 18 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1370 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000215 | ул. Мира, д. 24 | ул. Центральная, д. 2 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1371 | Рыбинский МР | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000020 | ул. Молодежная, д. 10 | ул. Центральная, д. 3 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1372 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000224 | ул. Цветочная, д. 1 | ул. Центральная, д. 4 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1373 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000105 | ул. Цветочная, д. 3 | ул. Центральная, д. 7 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1374 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000116 | ул. Цветочная, д. 5 | ул. Центральная, д. 8 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1375 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000103 | ул. Цветочная, д. 8 | ул. Центральная, д. 9 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1376 | Рыбинский МР | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000471 | ул. Цветочная, д. 10 | ул. Центральная, д. 10 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
1377 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000151 | ул. Цветочная, д. 16 | ул. Центральная, д. 11 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1378 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000063 | ул. Цветочная, д. 20 | ул. Центральная, д. 13 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1379 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000159 | ул. Центральная, д. 5 | ул. Центральная, д. 16 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1380 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000214 | ул. Центральная, д. 18 | ул. Центральная, д. 20 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1381 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000571 | ул. Центральная, д. 25 | ул. Центральная, д. 22 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
1382 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000157 | ул. Центральная, д. 30 | ул. Центральная, д. 24 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1383 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000149 | ул. Центральная, д. 33 | ул. Центральная, д. 27 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1384 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000223 | ул. Центральная, д. 35 | ул. Центральная, д. 28 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1385 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000168 | ул. Центральная, д. 36 | ул. Центральная, д. 29 | 1 | 1 | октябрь | 2023
1386 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000289 | ул. Центральная, д. 38 | ул. Центральная, д. 31 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1387 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000303 | ул. Центральная, д. 41 | ул. Центральная, д. 32 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1388 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000102 | ул. Центральная, д. 43 | ул. Центральная, д. 37 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1389 | Рыбинский МР | с. Никольское | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000062 | ул. Центральная, д. 45 | ул. Центральная, д. 47 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1390 | Рыбинский МР | с. Никольское | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000471 |  | ул. Центральная, д. 53 |  | 1 | ноябрь | 2023
1391 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-1 | ул. Березовая, д. 1 | ул. Рыбинская, д. 14 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-1 | ул. Березовая, д. 1 | ул. Дементьевская, д. 7 |  | 1 | март | 2024
1392 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-2 | ул. Березовая, д. 3 | ул. Дементьевская, д. 9 | 1 | 1 | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-2 | ул. Березовая, д. 3 | ул. Зеленая, д. 18 |  | 1 | декабрь | 2024
1393 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-3 | ул. Березовая, д. 7 | ул. Молодежная, д. 1 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-3 | ул. Березовая, д. 7 | ул. Молодежная, д. 2 |  | 1 | март | 2024
1394 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-4 | ул. Березовая, д. 11 | ул. Молодежная, д. 3 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-4 | ул. Березовая, д. 11 | ул. Молодежная, д. 4 |  | 1 | март | 2024
1395 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-5 | ул. Березовая, д. 13 | ул. Молодежная, д. 5 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-5 | ул. Березовая, д. 13 | ул. Молодежная, д. 6 |  | 1 | март | 2024
1396 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-6 | ул. Березовая, д. 15 | ул. Октябрьская, д. 3 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-6 | ул. Березовая, д. 15 | ул. Октябрьская, д. 4 |  | 1 | март | 2024
1397 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-7 | ул. Березовая, д. 16 | ул. Октябрьская, д. 7 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-7 | ул. Березовая, д. 16 | ул. Октябрьская, д. 11 |  | 1 | март | 2024
1398 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-8 | ул. Березовая, д. 17 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-8 | ул. Березовая, д. 17 | ул. Октябрьская, д. 15 |  | 1 | март | 2024
1399 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-9 | ул. Березовая, д. 18 | ул. Октябрьская, д. 16 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-9 | ул. Березовая, д. 18 | ул. Октябрьская, д. 18 |  | 1 | март | 2024
1400 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-10 | ул. Дементьевская, д. 4 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-10 | ул. Дементьевская, д. 4 | ул. Октябрьская, д. 30 |  | 1 | март | 2024
1401 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-11 | ул. Дементьевская, д. 5 | ул. Рабочая, д. 3 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-11 | ул. Дементьевская, д. 5 | ул. Рабочая, д. 8 |  | 1 | март | 2024
1402 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-12 | ул. Дементьевская, д. 6 | ул. Рыбинская, д. 1 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-12 | ул. Дементьевская, д. 6 | ул. Рыбинская, д. 3 |  | 1 | март | 2024
1403 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-13 | ул. Дементьевская, д. 10 | ул. Рыбинская, д. 5 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-13 | ул. Дементьевская, д. 10 | ул. Рыбинская, д. 9 |  | 1 | март | 2024
1404 | Рыбинский МР | с. Покров | установка пункта редуцирования газа | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000122 | ул. Дементьевская, д. 21 | ул. Рыбинская, д. 12 | 1 | 1 | декабрь | 2024
|  |  | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000122 | ул. Дементьевская, д. 21 | ул. Рыбинская, д. 13 |  | 1 | декабрь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000122 | ул. Дементьевская, д. 21 | ул. Рыбинская, д. 1а |  | 1 | декабрь | 2024
1405 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000798 | ул. Дементьевская, д. 28 | ул. Советская, д. 2 | 1 | 1 | январь | 2025
1406 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-14 | ул. Зеленая, д. 1а | ул. Советская, д. 6 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000061-14 | ул. Зеленая, д. 1а | ул. Советская, д. 10 |  | 1 | март | 2024
1407 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000355 | ул. Зеленая, д. 5 | ул. Советская, д. 11 | 1 | 1 | март | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000355 | ул. Зеленая, д. 5 | ул. Совхозная, д. 5 |  | 1 | март | 2024
1408 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000038 | ул. Молодежная, д. 8 | ул. Совхозная, д. 6 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1409 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000674 | ул. Октябрьская, д. 1а | ул. Совхозная, д. 8 | 1 | 1 | ноябрь | 2023
1410 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000125 | ул. Октябрьская, д. 2 | ул. Совхозная, д. 9 | 1 | 1 | сентябрь | 2023
1411 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000512 | ул. Октябрьская, д. 9 | ул. Совхозная, д. 11 | 1 | 1 | август | 2023
1412 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000039 | ул. Октябрьская, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1413 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000054 | ул. Октябрьская, д. 14 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1414 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000042 | ул. Октябрьская, д. 17 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1415 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000128 | ул. Октябрьская, д. 20 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1416 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000035 | ул. Октябрьская, д. 22 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1417 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000227 | ул. Октябрьская, д. 28 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1418 | Рыбинский МР | с. Покров | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000041 | ул. Октябрьская, д. 28б |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1419 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000068 | ул. Рабочая, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1420 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000641 | ул. Рабочая, д. 4 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1421 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000086 | ул. Рабочая, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1422 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000052 | ул. Рабочая, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1423 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000126 | ул. Рабочая, д. 10 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1424 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000048 | ул. Рыбинская, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1425 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000161 | ул. Рыбинская, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1426 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000160 | ул. Рыбинская, д. 7 (2) |  | 1 |  | октябрь | 2023
1427 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000047 | ул. Рыбинская, д. 7б |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1428 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000557 | ул. Рыбинская, д. 10 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1429 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000326 | ул. Рыбинская, д. 15 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1430 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000085 | ул. Рыбинская, д. 15а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1431 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000051 | ул. Рыбинская, д. 18 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1432 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000057 | ул. Рыбинская, д. 19 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1433 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000037 | ул. Советская, д. 1 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1434 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000027 | ул. Советская, д. 3 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1435 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000053 | ул. Советская, д. 4 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1436 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000089 | ул. Советская, д. 5 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1437 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000369 | ул. Советская, д. 7 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1438 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000347 | ул. Советская, д. 7а |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1439 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000073 | ул. Советская, д. 8 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1440 | Рыбинский МР | с. Покров | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000087 | ул. Советская, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1441 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000468 | ул. Копринская, д. 2а |  | 1 |  | декабрь | 2023
1442 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000599 | ул. Копринская, д. 3 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1443 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000094-1 | ул. Копринская, д. 9 |  | 1 |  | июль | 2022
1444 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000080 | ул. Копринская, д. 15 |  | 1 |  | декабрь | 2021
1445 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000435 | ул. Копринская, д. 16 |  | 1 |  | октябрь | 2022
1446 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000444 | ул. Копринская, д. 19 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1447 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000652 | ул. Копринская, д. 21 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1448 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000090 | ул. Копринская, д. 25 |  | 1 |  | август | 2022
1449 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000082 | ул. Копринская, д. 28 |  | 1 |  | декабрь | 2021
1450 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000094-2 | ул. Копринская, д. 29 |  | 1 |  | май | 2022
1451 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000092 | ул. Малинников, д. 13 |  | 1 |  | март | 2022
1452 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000089 | ул. Новоселов, д. 8 |  | 1 |  | февраль | 2022
1453 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000779 | ул. Центральная, д. 6 |  | 1 |  | май | 2023
1454 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000733 | ул. Центральная, д. 19г |  | 1 |  | апрель | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000733 | ул. Центральная, д. 19г |  |  |  | апрель | 2024
1455 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000739 | ул. Центральная, д. 19д |  | 1 |  | июнь | 2024
|  |  | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000739 | ул. Центральная, д. 19д |  |  |  | июнь | 2024
1456 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000094 | ул. Центральная, д. 30 |  | 1 |  | май | 2022
1457 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000705 | ул. Центральная, д. 35 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1458 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000508 | ул. Центральная, д. 39 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1459 | Рыбинский МР | с. Погорелка | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000706 | ул. Центральная, д. 45 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1460 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000407 | ул. Береговая, д. 12 |  | 1 |  | июль | 2023
1461 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000069 | ул. Верхняя, д. 18 |  | 1 |  | апрель | 2022
1462 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000466 | ул. Верхняя, д. 41 |  | 1 |  | август | 2022
1463 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000154 | ул. Верхняя, д. 42 |  | 1 |  | июнь | 2023
1464 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000539 | ул. Дачная, д. 9 |  | 1 |  | сентябрь | 2023
1465 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000068 | ул. Нижняя, д. 18 |  | 1 |  | апрель | 2022
1466 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000151-1 | ул. Нижняя, д. 43 |  | 1 |  | апрель | 2022
1467 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000627 | ул. Нижняя, д. 53 |  | 1 |  | декабрь | 2022
1468 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000870 | ул. Парковая, д. 10 |  | 1 |  | февраль | 2023
1469 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000582 | ул. Парковая, д. 16 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1470 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000176 | ул. Садовая, д. 14 |  | 1 |  | апрель | 2024
1471 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000671 | ул. Северная, д. 8 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1472 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000636 | ул. Северная, д. 21 |  | 1 |  | октябрь | 2023
1473 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000710 | ул. Северная, д. 23 |  | 1 |  | ноябрь | 2023
1474 | Рыбинский МР | с. Спасс | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000492 | ул. Северная, д. 37 |  | 1 |  | август | 2023
1475 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000151 | ул. Солнечная, д. 5 |  | 1 |  | апрель | 2022
1476 | Рыбинский МР | с. Спасс | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-24-671-000124 | ул. Солнечная, д. 15 |  | 1 |  | июль | 2024
1477 | Рыбинский МР | с. Сретенье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000323 | д. 24 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1478 | Рыбинский МР | с. Сретенье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-21-671-000076 | д. 32 |  | 1 |  | ноябрь | 2022
1479 | Рыбинский МР | с. Сретенье | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-23-671-000423 | д. 72 |  | 1 |  | июль | 2023
1480 | Рыбинский МР | с. Сретенье | строительство газопровода-ввода | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000279 | д. 116 |  | 1 |  | сентябрь | 2022
1481 | Рыбинский МР | с. Сретенье | строительство газораспределительной сети | ОАО «Рыбинскгазсервис» | 076-22-671-000506 | д. 218 |  | 1 |  | март | 2023